## Backlog Servers
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
GAP | [5 empty] | 1584 | 84 | 100 | 120 | 120 | 120 | 128 | 152 | 152 | 152 | 168 | 168 | 120
Horas disponíveis |  |  |  | 2.3104 |  | 1920 | 120 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 120
Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 4436 | 336 | 36 | 68 | 48 | 48 | 48 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
Implantação nova fábrica WEG Servia |  | Backlog | 2025-2026 | davidl | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cluster de Backup |  | Backlog | 2025 | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 72 | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Backlog | 2025 | claudioa | 224 | 224 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Backlog | 2025 | samarone | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Backlog | 2025 | epiccoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Backlog | 2025 | claudioa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Status Standby | Backlog | 2025 | samarone | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Status Standby | Backlog | 2025 | epiccoli | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | claudioa | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | samarone | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação da rede SAN |  | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação da rede SAN |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação da rede SAN |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2024-2025 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | davidl | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | samarone | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação infra India Bangalore |  | Backlog | 2024 | samarone | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do contrato Microsoft |  | Backlog | 2025 | davidl | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | davidl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | davidl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | samarone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S/4HANA |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S/4HANA |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S/4HANA |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | samarone | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | claudioa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | davidl | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Nova Fábrica na Servia |  | Backlog | 2025 | davidl | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | Backlog | 2025 | claudioa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Austrália |  | Backlog | 2025 | samarone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto |  | Backlog | 2025 | davidl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco |  | Backlog | 2025 | davidl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia PPI - SP |  | Backlog | 2025 | samarone | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Africa |  | Backlog | 2025 | samarone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP |  | Backlog | 2025 | samarone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia Escritório de Sorocaba - Seção Produtos de Inteligência Artificial |  | Backlog | 2025 | davidl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia Suécia - WSC |  | Backlog | 2025 | samarone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Multi (Equinix) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIS ZEST |  | Backlog | 2025 | davidl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIS ZEST |  | Backlog | 2025 | samarone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do contrato Oracle (ULA) |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do contrato Oracle (ULA) |  | Backlog | 2024-2025 | giovanilg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização da proposta de integração da Balteau ao WEGNET | Alocar SEG | Backlog | 2025 | davidl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Backlog Plataform OPS
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
GAP | [5 empty] | 2016 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Horas disponíveis | [5 empty] | 2016 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo, criação e testes de Cluster NFS |  | Backlog | 2025 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Rancher RKE2 |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher Backup |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar e Revisar Desenhos de arquitetura |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas ferramentas de observabilidade |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturar Cluster Rancher na AWS Multi-propÃ³sito |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliar Implementação de SLE Micro (sistema operacional imutável e lightweight desenhado para containers e edge) |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher |  | Backlog | 2025 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração WMO para Rancher |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração SOAP para Rancher (Sistemas Iflow e Ifind / OTM4E) |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reorganizar VMS com Docker por àrea, aumentar densidade e diminuir VMS |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Housekeeping Docker Negócio |  | Backlog | 2025 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Housekeeping Docker TI |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar containeres de banco de dados |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anderson
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1725.35 | -41 | -45 | -8 | 0.25 | 66.1 | 9 | 13 | 4 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1502.65 | 209 | 205 | 184 | 175.75 | 101.9 | 175 | 147 | 116 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | mekelburg | 433 | 412.45 | 27 | 27 | 27 | 55 | 6.45 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação Ambiente Power E980 | Aberta demanda 1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC | Cancelado | 2024 | mekelburg | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR488568-CT - Liberacao de acesso e migração Rancher |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR490652 - Storage na Unidade de Lima Peru |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausencia |  | Em andamento | 2024 | mekelburg |  | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR508956-CT Engineering Base software |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 4 | 11.5 |  |  | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EASY - Action Plan |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Holanda - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belgica - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
França - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparação de utilização BluePrism via Citrix |  | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Apoio Claudio | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 25.5 | 11.5 |  |  | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rollout Kace K2000 | Repassado para Samarone dar continuidade | Repassado | 2024 | mekelburg | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028568 - WCES - AQUISIÇÃO LICENÇAS AUTO-PILOT/DRIVEWORKS |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Repassado para David | Repassado | 2024 | mekelburg | 25 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028619 AGD - Plataforma Dados |  | Repassado | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamento de informações DR Site |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 28.5 | 14.5 |  |  |  | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028614 - Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 17 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 328 | 38 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padronização de aplicações e serviços em Linhares-ES |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Dresden (Ger) - Desativação | Desativação da filial confirmada - Repassado do David p Mek | Em andamento | 2024 | mekelburg | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 238 | 149.75 | 30 | 36 | 24 | 4.25 | 8.5 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 156 | 97.5 | 0 | 8 | 20 | 23 | 0.5 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers e BKP | Repassado para David | Repassado | 2024 | mekelburg | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028962 - Propor Renovação Infraestrutura Oracle |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 140 | 107 | 24 | 24 | 8 | 27 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 56 | 58 | 8 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029197 - Executar Prova de Conceito IBM Power 10 |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 64 | 75 | 24 | 16 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029431 - Reavaliação do Contrato ORACLE ULA |  | Em andamento | 2024 | mekelburg |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029231 - Incorporação MVISIA na WEL | Aguardando alocação PPM | Em andamento | 2024 | mekelburg | 3.5 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
[7 empty] | 8 | 0 | 10
8
[7 empty] | 0 | 30 | 24
[7 empty] | 0 | 16 | 2
Note on K5: 43 horas em Consultoria
Note on L5: 53 horas em consultoria

## Claudio
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1585 | 33 | -133 | -32 | -34 | 46 | -78 | -12 | 68 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1643 | 135 | 293 | 208 | 210 | 122 | 262 | 172 | 52 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa | 322 | 388 | 27 | 27 | 27 | 59 | 32 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WII - CFVT India |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração sites do BRJGS069 |  | Parado | 2025 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR467237 - Servidor Granta |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autenticação integrada do GCP com o WEG.NET |  | Parado | 2025 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR462770 Nova VM (Clone) |  | Concluído | 2024 | claudioa | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR517901 - CT Citrix Update |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485606-CT - Parque Eolico - Docker |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR486276-CT - Vetorh on Citrix. |  | Concluído | 2024 | claudioa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR442094-Hardware / Software Requirement for HR Attendance |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR448008-RITM3775782 - Cópia de backup China |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR474826-Preparar utilização BP via citrix. |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR517134 - EOL estações meteorológicas | Passado para Piccoli | Repassado | 2024 | claudioa | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492244 - Consumo Bangalore CPU | Será aberta demanda pelo Samarone | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498507- CFTV BRSBC |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498508 - CT - CFTV - BRMTT | Aguardando aprovação CTI | Cancelado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR496017 - CT - BRMUA008 espaço |  | Concluído | 2024 | claudioa | 4 | 20 |  |  | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR504916 CT - FTPS |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR509337 - CT - Software Geremia |  | Concluído | 2024 | claudioa | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IR424967] RITM3065581 - CT Instalação software ExESS |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR494761 - Maestro Kubernetes K3S Filiais |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 3 | 15 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Africa - Backup Management |  | Concluído | 2024 | claudioa | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação do Plano de Ação do Pentest Elytron | Alocação SEG | Concluído | 2024 | claudioa | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feramenta de IPAM |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 20 | 89 | 0 | 48 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPU em Kubernetes |  | Concluído | 2024 | claudioa | 20 | 100 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | claudioa | 90 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo/melhoria para Ambiente VDI |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 40 | 88 |  | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher GPU |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027118 - Atualização infra Linhares (BRLNH) | Aguardando equipamento | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028049 - Integración Kardex en WEG Chile | Aguardando iniciar o projeto | Não iniciado | 2024 | claudioa | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Concluído | 2024 | claudioa | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Concluído | 2024 | claudioa | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Concluído | 2024 | claudioa | 64 | 58 | 0 | 8 | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado | 2024 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028953 - Ativar Backup DR físico para Balteau |  | Não iniciado | 2024-2025 | claudioa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027323 - WTD - Infraestrutura CFTV para Betim | O orçamento não foi aprovado pela filial, pendente Matriz RACI | Em andamento | 2024 | claudioa | 52 | 33 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | Concluído | 2024 | claudioa | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028961 - India Hosur - Instalar nova infra e migrar VMs |  | Concluído | 2024 | claudioa | 88 | 41 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000026914 - Orchestra |  | Concluído | 2024 | claudioa | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 16 | 16 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 234 | 128 | 40 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 408 | 384 |  |  |  | 0 | 40 | 184 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher | Pendente finalizar a documentação | Em andamento | 2024 | claudioa | 60 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de Cluster de Database AGD |  | Em andamento | 2024 | claudioa |  | 28 |  |  |  | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onde que está o item "Perda de dados Commvault" | 80 horas? |  |  |  |  | 0
0
Note on K4: Não tem horas apontadas
Note on M49: 184 horas alocadas pela Bruna, não tem previsão de realizar esta quantidade

## David
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1212 | -128 | 19 | -70 | -29 | -3 | 5 | -99 | -15 | 69 | 105 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2016 | 296 | 141 | 246 | 205 | 171 | 179 | 259 | 135 | 59 | 55 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 542 | 542 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Aprovada proposta pela TI Fase 1: Mapeamento e Planejamento de Migração das Aplicações Compartilhadas, e buscar aprovação nos Comites da Cestari (6 meses) Fase 2: Dimensionamento e Orçamentação do novo Ambiente da Cestari Automotiva (6 meses) Fase 3: Planejamento e Execução da Migração para Cada Aplicação (12 meses) Fase 4: Separação Completa do Ambiente e Configuração de Firewall e Rede (3 meses) | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 300 | 61 | 8 | 4 | 8 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça | Realizada definições tecnicas, aguardando contratação do local para realizar a mudança de localidade. | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - RITM5242693 - Ambiente Ansys P&D WMO | Repassado Samarone - projeto seg semestre | Concluído |  | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR404597-Migrar fileserver de MHB para BLI | Desativação do servidor confirmada | Não iniciado | 2024 | davidl | 30 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485355-CT - MID SERVER (equipe WBS) |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR382528-Configurar agendamento com Office 365 x Novo Software Recrutamento e Seleção (Gupy) |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Linux Ubuntu no domínio |  | Concluído | 2024 | davidl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa | Entregas referente a File Server Update | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 206 | 90 | 30 | 60 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Em andamento | 2024 | davidl | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Malásia - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Singapura - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura WAE - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infra EUA McHenry - Desativação |  | Não iniciado | 2024 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Dresden (Ger) - Desativação | Desativação da filial confirmada - Repassado para Mek | Em andamento | 2024 | davidl | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Austrália (AUBNE/PER/SYD ) - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 36 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação Infra PPI Obs: estimado 28 servidores | Repassar para SGI | Em andamento | 2024 | davidl | 4 | 16 |  | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novos discos para servidor do MAGMA |  | Concluído | 2024 | davidl |  | 9 |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASTEMS - Replicação de dados |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 6 | 18 |  | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Cluster Ansys | Recurso Samarone | Em andamento | 2024 | davidl | 42 | 42 |  | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansão do disco C: no servidor dcdev012115 |  | Concluído | 2024 | davidl | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores PAM novo |  | Concluído | 2024 | davidl | 6 | 6 |  | 6
MFA na Balteau |  | Concluído | 2024 | davidl | 5 | 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR508623 Área para compartilhamento de manuais da ASTEC | Será repassado para o Fachini dar continuidade, será armazenado no site da WEG | Concluído | 2024 | davidl | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Upgrade Door Access systems - RITM3665647 | Está com o Landon | Parado | 2024 | davidl | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - K8S na Cestari | Orçamento | Concluído | 2024 | davidl | 8 | 8 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028826 - ZEST-Rotech Services-WEGNET Integration |  | Concluído | 2024 | davidl | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) |  | Em andamento | 2024 | davidl | 12 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital |  | Em andamento | 2024 | davidl | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir servidor DCLAB para SFM (https://jira.weg.net/browse/GGDCDF-2758) | Pendente o solicitante confirmar | Em andamento | 2024 | davidl | 11 | 11 |  |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento nova fábrica WEG Servia | Pré-projeto | Concluído | 2024 | davidl |  | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padronização de aplicações e serviços em Linhares-ES |  | Em andamento | 2024 | davidl | 26 | 26 |  |  | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar movimentação de arquivos SAP x FASTEMS na Austria | Aguardando ok da filial para dar continuidade | Aguardando | 2024 | davidl | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Substituição de Impressoras em Filiais dos Estados Unidos |  | Em andamento | 2024 | davidl | 32 | 32 |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028953 - Ativar Backup DR físico para Balteau | Aguardando ok no recurso de Backup | Em andamento | 2024 | davidl | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program | Verificar com a Bruna alocação 40hrs para set/24 | Em andamento | 2024 | davidl | 240 | 225 | 125 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028556-Implantação do Sistema Joinin | Pendente e-mail de entrega da demanda | Concluído | 2024 | davidl | 95 | 95 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028316 - WII-WEN-WIND - Novo centro no SAP | Aguardando entrega dos equipamentos e finalizar obra civil | Em andamento | 2024 | davidl | 64 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers e BKP | Demanda repassada pelo Mek | Em andamento | 2024 | davidl | 87 | 77 | 0 | 0 | 20 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Demanda repassada pelo Mek | Em andamento | 2024 | davidl | 74 | 74 | 0 | 0 | 20 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Férias |  | Concluído | 2024 | davidl | 80 | 80 |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da nova infraestrutura WTU | Previsão Nov/2024 - Falta abrir demanda | Não iniciado | 2024-2025 | davidl | 120 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da nova infraestrutura Linhars | Previsão Nov/2024 - Falta abrir demanda | Não iniciado | 2024-2025 | davidl | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausencia |  | Em andamento | 2024 | davidl | 24 | 24 |  |  |  | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492806-Realizar teste de mesa de Backup DR em outra filial e em Cloud | Montar teste de mesa para simular restauração a partir do backup da Cloud | Parado | 2025 | davidl | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha1
MÊS | ANO | Epic | Status | Due Date | Assignee | horas
JANEIRO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 8
FEVEREIRO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 25
MARÇO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 8
ABRIL | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 8
MAIO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
JUNHO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
JULHO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
AGOSTO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
SETEMBRO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
OUTUBRO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
NOVEMBRO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
DEZEMBRO | 2024 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
JANEIRO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
FEVEREIRO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 0
MARÇO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl
ABRIL | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl
MAIO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl
JUNHO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl
JULHO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl
AGOSTO | 2025 | Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Em andamento | 2024-2025 | davidl

## Giovani
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1305 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1419 | 152 | 162 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 161 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX | [5 empty] | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento DTC |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento Cloud |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento Imutável |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendências: 1000027597-Renovação da Solução Global de Backup |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento |  | giovanilg | 1419 | 1419 | 152 | 162 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 161 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Piccoli
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 2458 | 109 | 62 | 96 | 107 | 123 | 147 | 129 | 93 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 770 | 59 | 98 | 80 | 69 | 45 | 37 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli |  | 540 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Avaliação Ambiente Power E980 | Recurso Mek | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta de Melhoria DEVOPS - Orchestra |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- VDI para Consultores ORchestra e SIE |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR416046-CT - Configurar um runner - WPS |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR468575-Criar NameSpace no Rancher/K8S para a WDC - Depto Producao Drives |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485732-CT - Gestao de APIs - Kong e WAF |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- Azure for DEP Desenvolvimento de Negocios |  | Não iniciado |  |  |  | 0
CT - IR400575-RITM2650684 - CT Repositório Docker WEG Digital |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR481406-RITM4786307 - CT - Banco de dados do tipo Vector Store. |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR481465-Cambio de reloj digital com huellas RRHH AR COR |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR490135-CT. Avaliar ML on VMWARE versus Cloud |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR490649-CT - WEG Statistics fora da WEG. |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR482370-Consulta técnica para implementação de esquema da aplicação da bobinagem no Citrix |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RITM5250532 CT - Update Software Discourse |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR440914-RITM3553338 CT Liberação de Infra de Cloud GRASP Automated PCP |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR452446-Consulta Técnica - CT - CCOE - API de Tradução |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR455371-RITM3972422 - CT - Avaliar aplicação WDD3D |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR458124-RITM4050666 - CT - Criação de um cluster k8s na AWS Rabiit MQ para IOT |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR470394-RITM4416421 - CT - Criação Servidor para WCAM |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485656-CT - infra para WCAM Webrtc WTD - RITM4902336 |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - TDF - Proposta de nova Cluster |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IR400939] CT - apresentação Nova Infraestrutura Sistema de Ensaios |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuração storage V7000 no Rancher/Kubernetes |  |  | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EASY - Action Plan |  | Parado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo/melhoria para Ambiente VDI | Recurso Claudio | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028614 - Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind |  | Concluído |  | epiccoli |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | Concluído |  | epiccoli |  | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repositórios de Artefatos Digitais | Plataform | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para nova solução de Global Capture |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo de "Remote Development" para DSE |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar Infra para IEMS da WDS |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Aumento de budget AWS - WEN Eolica |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - IR517134 - EOL Estações Meteorológicas |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT- PlatformOPS Minio Eng Ind Linhares |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas Demandas Rancher - Criação de area no rancher para WEN Qualidade |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - CCOE - Uso de serviço de Tradução Notas ME |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de Revisão de Segurança - Revisão de Segurança |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 102 | 30 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 37 |  | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029352 - WDC- Inclusão do IA no Portal Previsão | Não foi solicitada alocação (Heitor) |  | 2024 | epiccoli |  | 24 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Samarone
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1789 | 28 | -48 | 22 | 3 | 9 | 45 | 63 | 75 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1439 | 140 | 208 | 154 | 173 | 159 | 139 | 97 | 45 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | Samarone | 588 | 588 | 27 | 27 | 27 | 75 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
CT - IR370959-Custos dos Servidores DocBuilder |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492729-Performance Backup China |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR474711 - Backup COBOG | Aberta demanda 1000029114 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR514909 - CT - Storage COBOG | Aberta demanda 1000029114 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR454163-RITM3937227 - Jan/2024 - CT - Servidores TGM | Aberta demanda | Em andamento | 2024 | samarone | 40 | 40 |  | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492644-CT- Avaliar armazenamento para Logenv - Security |  | Aguardando | 2024 | samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR499839 - Revisão de Armazenamento Madrid |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR499891 - Custo de VM no Datacenter Template |  | Concluído | 2024 | Samarone | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR510681 - RITM5695602 CT - Servers para RPA |  | Concluído | 2024 | Samarone | 12 | 12 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR513035 - ATMPI (Markt Piesting) Espaço em disco | Aberta demanda 1000029022 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - RITM5242693 - Ambiente Ansys P&D WMO | Solicitante está de férias | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir servidor para POC do PCF na WDC |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - ISCAR Matrix |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR370959-Custos dos Servidores DocBuilder |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498507- CFTV BRSBC |  | Em andamento | 2024 | Samarone |  | 0
India Bangalore - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Cluster Ansys | Abrir demanda | Em andamento | 2024 | samarone | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- Match Pigment - WTI |  | Concluído | 2024 | Samarone | 8 | 8 |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB |  | Em andamento | 2024 | samarone | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Em andamento | 2024 | samarone | 556 | 182 | 60 | 60 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Em andamento | 2024 | samarone | 128 | 50 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | Concluído | 2024 | Samarone | 130 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029114 - COBOG / Propor renovação infra servers | Precisa encerrar a CT "IR474711 - Backup COBOG" | Em andamento | 2024 | samarone | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029149 - MXALT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029151 - SEGOT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029022 - WATT / Propor renovação infra servers | Solicitar postergação da data final | Em andamento | 2024 | samarone | 84 | 81 | 32 | 15 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028769 - Renovação da Solução de Anti-Spam |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028473 - Rollout Kace K2000 | Repassado para Samarone dar continuidade | Em andamento | 2024 | samarone | 94 | 94 | 0 | 20 | 28 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evento VMWare |  | Concluído | 2024 | Samarone | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029357 - Park Controller Monitoring | Recurso Paulo Loos | Não iniciado | 2024 | Samarone | 52 | 52 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 8 | 30 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on K5: Foram 66 horas de suporte