## Backlog
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
GAP | [5 empty] | 1947 | 147 | 156 | 156 | 156 | 156 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Horas disponíveis | [5 empty] | 2016 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 69 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 |  | Backlog | 2025 | evandrol | 60 | 51 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000025126 - Portal de Controles Internos TI |  | Backlog | 2025 | evandrol | 240 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 |  | Backlog | 2025 | evandrol | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
Migração SharePoint Onda 3 |  | Backlog | 2025 | evandrol | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta colaboração NAS X Sharepoint |  | Backlog | 2025 | evandrol | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação Contrato Microsoft/Office365 |  | Backlog | 2025 | evandrol | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Evandro
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26
GAP | [5 empty] | 1398 | 36 | -4 | -178 | -24 | 32 | -8 | 100 | 132 | 140 | 132 | 135 | 136 | 137 | 148 | 140 | 156 | 132 | 92
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 444
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1326 | 140 | 180 | 346 | 208 | 128 | 128 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Atividades DTI_Suporte |  | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 68 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Atividades DTI_Consultoria |  | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 340 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Atividades DTI_XX (demais) |  | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 68 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Portal Voluntariado - Melhorias e correções |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 16 | 16 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informações TV Departamento |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 100 | 100 | 8 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatização Dados Planilha Detalhamento Atividades | Apoio PMO | Em andamento | 2024 | evandrol | 16 | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 42 | 82 |  | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 0 | 180 |  | 0 | 140 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate |  | Em andamento | 2024-2025 | evandrol | 450 | 200 | 40 | 80 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 100 | 82 | 16 | 30 | 4 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028776 - Migracao TAP e TEP Sharepoint Online |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028777 - Migracao BOARD para Sharepoint Online |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 200 | 124 | 8 | 4 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App de eventos Domingo no Parque Fabril |  | Em andamento | 2024 | evandrol | 20 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivan
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1596 | 24.67 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -172 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1128 | 151.33 | 180 | 172 | 188 | 164 | 124 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_Suporte |  | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_Consultoria |  | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX (demais) |  | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação do Teams Premium |  | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024-2025 | ijunges | 1108 | 1108 | 120 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028556 - Implantar Plataforma Joinin |  | Verificar | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate |  | Parado | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 |  | Parado | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028776 - Migracao TAP e TEP Sharepoint Online |  | Parado | 2024 | ijunges | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 |  | Backlog | 2025 | ijunges | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 |  | Backlog | 2025 | ijunges | 0 | 20 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração SharePoint Onda 3 |  | Backlog | 2025 | ijunges | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta colaboração NAS X Sharepoint |  | Backlog | 2025 | ijunges | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação Contrato Microsoft/Office365 |  | Backlog | 2025 | ijunges | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Jardel
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1142 | -98 | -7 | -85 | -69 | -93 | -88 | 92 | 124 | 132 | 124 | 127 | 128 | 129 | 140 | 132 | 148 | 124 | 84
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1582 | 274 | 183 | 253 | 253 | 253 | 208 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Atividades DTI_Suporte (ITSM + Jira) |  | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 320 | 325 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Atividades DTI_Consultoria |  | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 210 | 210 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Atividades DTI_Melhorias (ITSM + Jira) |  | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 85 | 85 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Atividades DTI_XX (demais) |  | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 102 | 102 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
App de Eventos ARWEG |  | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028202 - Estruturação PMO Europa | Aguardando alocação (DSI) | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate |  | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 48 | 40 | 8 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 |  | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 600 | 280 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028776 - Migracao TAP e TEP Sharepoint Online |  | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 230 | 82 | 30 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029395 - Revisao Licencas e Auditoria SAP 2024 |  | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 16 | 16 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028777 - Migracao BOARD para Sharepoint Online |  | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 408 | 408 | 0 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Migração SharePoint Onda 3 |  | Backlog | 2025 | jpraxedes | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Thomas
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1183.73 | -52 | -21 | -36.53 | -32.93 | -59.66 | 41.85 | 76 | 108 | 116 | 108 | 111 | 112 | 113 | 124 | 116 | 132 | 108 | 68
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1540.27 | 228 | 197 | 204.53 | 216.93 | 219.66 | 78.15 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Atividades DTI_Suporte |  | Em andamento | 2024-25 | thomasd | 85 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Atividades DTI_Consultoria |  | Em andamento | 2024-25 | thomasd | 340 | 317 | 20 | 17 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Atividades DTI_XX (demais) |  | Em andamento | 2024-25 | thomasd | 255 | 425 | 15 | 27 | 7 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ |  | Em andamento | 2024 | thomasd | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento Nova Fábrica Servia |  | Concluído |  | thomasd |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informações TV Departamento |  | Concluído |  | thomasd |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortimail - Integração com O365 | Recurso SEG | Em andamento | 2024 | thomasd | 12 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028168 - Capacitação Técnicos Filiais - Fase 1 |  | Parado | 2024 | thomasd |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028215 - Projeto SGA |  | Em andamento | 2024 | thomasd |  | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027623 - Evolução atualização/substituição Jira |  | Concluído | 2024 | thomasd |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024 | thomasd | 540 | 592.27 | 88 | 110 | 161.53 | 154.93 | 139.66 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028556 - Implantar Plataforma Joinin |  | Em andamento | 2024 | thomasd |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028769 - Renovação da Solução de Anti-Spam |  | Concluído |  | thomasd |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028826 - ZEST-Rotech Services-WEGNET Integration |  | Concluído |  | thomasd |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate |  | Em andamento | 2024 | thomasd | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 |  | Em andamento | 2024 | thomasd | 80 | 77 | 40 | 22 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital |  | Em andamento | 2024 | thomasd |  | 10 |  | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 |  | Backlog | 2025 | thomasd | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração SharePoint Onda 3 |  | Backlog | 2025 | thomasd | 260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta colaboração NAS X Sharepoint |  | Backlog | 2025 | thomasd | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação Contrato Microsoft/Office365 |  | Backlog | 2025 | thomasd | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0