## Sheet1
Epic | Status | Due Date | Assignee | horas | MÊS | ANO
GAP |  |  |  | 1947 | Mês 2 | Epic
Horas disponíveis |  |  |  | 2016 | Mês 2 | Epic
Total de esforço (hrs) |  |  |  | 69 | Mês 2 | Epic
KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 | Backlog | 2025 | evandrol | 51 | Mês 2 | Epic
1000025126 - Portal de Controles Internos TI | Backlog | 2025 | evandrol | 18 | Mês 2 | Epic
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | Backlog | 2025 | evandrol | 0 | Mês 2 | Epic
[5 empty] | Mês 2 | Epic
[5 empty] | Mês 2 | Epic
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | evandrol | 0 | Mês 2 | Epic
Proposta colaboração NAS X Sharepoint | Backlog | 2025 | evandrol | 0 | Mês 2 | Epic
Renovação Contrato Microsoft/Office365 | Backlog | 2025 | evandrol | 0 | Mês 2 | Epic
GAP |  |  |  | 1398 | ago/24 | Epic
Horas disponíveis |  |  |  | 2724 | ago/24 | Epic
Total de esforço (hrs) |  |  |  | 1326 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 68 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 340 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_XX (demais) | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 68 | ago/24 | Epic
Portal Voluntariado - Melhorias e correções | Em andamento | 2024 | evandrol | 16 | ago/24 | Epic
Informações TV Departamento | Em andamento | 2024 | evandrol | 100 | ago/24 | Epic
Automatização Dados Planilha Detalhamento Atividades | Em andamento | 2024 | evandrol | 16 | ago/24 | Epic
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital | Em andamento | 2024 | evandrol | 82 | ago/24 | Epic
1000028300 - Marathon Program | Em andamento | 2024 | evandrol | 180 | ago/24 | Epic
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate | Em andamento | 2024-2025 | evandrol | 200 | ago/24 | Epic
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 | Em andamento | 2024 | evandrol | 82 | ago/24 | Epic
1000028776 - Migracao TAP e TEP Sharepoint Online | Em andamento | 2024 | evandrol | 20 | ago/24 | Epic
1000028777 - Migracao BOARD para Sharepoint Online | Em andamento | 2024 | evandrol | 124 | ago/24 | Epic
App de eventos Domingo no Parque Fabril | Em andamento | 2024 | evandrol | 0 | ago/24 | Epic
GAP |  |  |  | 1596 | ago/24 | Epic
Horas disponíveis |  |  |  | 2724 | ago/24 | Epic
Total de esforço (hrs) |  |  |  | 1128 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_XX (demais) | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
Avaliação do Teams Premium | Em andamento | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
1000028300 - Marathon Program | Em andamento | 2024-2025 | ijunges | 1108 | ago/24 | Epic
1000028556 - Implantar Plataforma Joinin | Verificar | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate | Parado | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 | Parado | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
1000028776 - Migracao TAP e TEP Sharepoint Online | Parado | 2024 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | Backlog | 2025 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 | Backlog | 2025 | ijunges | 20 | ago/24 | Epic
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
Proposta colaboração NAS X Sharepoint | Backlog | 2025 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
Renovação Contrato Microsoft/Office365 | Backlog | 2025 | ijunges | 0 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic
GAP |  |  |  | 1142 | ago/24 | Epic
Horas disponíveis |  |  |  | 2724 | ago/24 | Epic
Total de esforço (hrs) |  |  |  | 1582 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Suporte (ITSM + Jira) | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 325 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 210 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Melhorias (ITSM + Jira) | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 85 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_XX (demais) | Em andamento | 2024-25 | jpraxedes | 102 | ago/24 | Epic
App de Eventos ARWEG | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 30 | ago/24 | Epic
1000028202 - Estruturação PMO Europa | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 4 | ago/24 | Epic
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 40 | ago/24 | Epic
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 280 | ago/24 | Epic
1000028776 - Migracao TAP e TEP Sharepoint Online | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 82 | ago/24 | Epic
1000029395 - Revisao Licencas e Auditoria SAP 2024 | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 16 | ago/24 | Epic
1000028777 - Migracao BOARD para Sharepoint Online | Em andamento | 2024 | jpraxedes | 408 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | jpraxedes | 0 | ago/24 | Epic
GAP |  |  |  | 1183.73 | ago/24 | Epic
Horas disponíveis |  |  |  | 2724 | ago/24 | Epic
Total de esforço (hrs) |  |  |  | 1540.27 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | thomasd | 85 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | thomasd | 317 | ago/24 | Epic
Atividades DTI_XX (demais) | Em andamento | 2024-25 | thomasd | 425 | ago/24 | Epic
Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | Em andamento | 2024 | thomasd | 20 | ago/24 | Epic
Orçamento Nova Fábrica Servia | Concluído |  | thomasd | 1 | ago/24 | Epic
Informações TV Departamento | Concluído |  | thomasd | 1 | ago/24 | Epic
Fortimail - Integração com O365 | Em andamento | 2024 | thomasd | 2 | ago/24 | Epic
1000028168 - Capacitação Técnicos Filiais - Fase 1 | Parado | 2024 | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
1000028215 - Projeto SGA | Em andamento | 2024 | thomasd | 5 | ago/24 | Epic
1000027623 - Evolução atualização/substituição Jira | Concluído | 2024 | thomasd | 3 | ago/24 | Epic
1000028300 - Marathon Program | Em andamento | 2024 | thomasd | 592.27 | ago/24 | Epic
1000028556 - Implantar Plataforma Joinin | Em andamento | 2024 | thomasd | 4 | ago/24 | Epic
1000028769 - Renovação da Solução de Anti-Spam | Concluído |  | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
1000028826 - ZEST-Rotech Services-WEGNET Integration | Concluído |  | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
1000028893 - CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate | Em andamento | 2024 | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
1000028855 - Programa Migracao do SharePoint Onda2 | Em andamento | 2024 | thomasd | 77 | ago/24 | Epic
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital | Em andamento | 2024 | thomasd | 10 | ago/24 | Epic
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | Backlog | 2025 | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
Proposta colaboração NAS X Sharepoint | Backlog | 2025 | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
Renovação Contrato Microsoft/Office365 | Backlog | 2025 | thomasd | 0 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic
|  |  |  | 0 | ago/24 | Epic