## Sheet1
Epic | Status | Due Date | Assignee | Estimated Effort | Seção | Equipe
TIN - Tecnologia de Infraestrutura |  |  |  |  | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Collaboration Systems |  |  |  |  | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 | Backlog | 2025 | evandrol | 60 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
1000025126 - Portal de Controles Internos TI | Backlog | 2025 | evandrol | 240 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | Backlog | 2025 | evandrol | 250 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | Backlog | 2025 | ijunges | 120 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | Backlog | 2025 | thomasd | 60 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | evandrol | 160 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | ijunges | 60 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | jpraxedes | 520 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | thomasd | 260 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Proposta colaboração NAS X Sharepoint | Backlog | 2025 | evandrol | 80 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Proposta colaboração NAS X Sharepoint | Backlog | 2025 | ijunges | 80 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Proposta colaboração NAS X Sharepoint | Backlog | 2025 | thomasd | 120 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Renovação Contrato Microsoft/Office365 | Backlog | 2025 | evandrol | 24 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Renovação Contrato Microsoft/Office365 | Backlog | 2025 | ijunges | 100 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
Renovação Contrato Microsoft/Office365 | Backlog | 2025 | thomasd | 100 | TIN - Tecnologia de Infraestrutura | Collaboration Systems
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | Não iniciado | 2025 | eduardojc | 90 | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | Não iniciado | 2025 | eduardojc | 65 | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Parado | 2025 | eduardos | 2 | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
Implantação SIG TI | Não iniciado | 2025 | thaisgarcia |  | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
[5 empty] | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização
Implantação nova fábrica WEG Servia | Backlog | 2025-2026 | davidl | 40 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Cluster de Backup | Backlog | 2025 | giovanilg |  | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados | Backlog | 2025 | giovanilg | 72 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados | Backlog | 2025 | claudioa | 224 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | Backlog | 2025 | samarone | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | Backlog | 2025 | epiccoli | 21 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | Backlog | 2025 | claudioa | 15 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | Backlog | 2025 | mekelburg | 60 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | Backlog | 2025 | davidl | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | Backlog | 2025 | giovanilg | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | Backlog | 2025 | mekelburg | 40 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | Backlog | 2025 | davidl | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | Backlog | 2025 | giovanilg | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
| Backlog | 2025 |  |  | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Backlog | 2025 | samarone | 106 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Backlog | 2025 | epiccoli | 28 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | Backlog | 2025 | claudioa | 148 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | Backlog | 2025 | giovanilg | 80 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | Backlog | 2025 | samarone | 80 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implementação da rede SAN | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 320 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implementação da rede SAN | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implementação da rede SAN | Backlog | 2024-2025 | samarone | 80 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 600 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 80 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | Backlog | 2024-2025 | samarone | 40 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | Backlog | 2024-2025 | davidl | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | Backlog | 2024-2025 | samarone | 160 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Nova Arquitetura de File Server para JGS | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Nova Arquitetura de File Server para JGS | Backlog | 2025 | davidl | 60 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Nova Arquitetura de File Server para JGS | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Nova Arquitetura de File Server para JGS | Backlog | 2025 | samarone | 60 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Renovação infra India Bangalore | Backlog | 2024 | samarone | 68 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Revisão do contrato Microsoft | Backlog | 2025 | davidl | 72 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | mekelburg | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | davidl | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | Backlog | 2025 | davidl | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | Backlog | 2025 | samarone | 32 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura S/4HANA | Backlog | 2025 | mekelburg | 100 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura S/4HANA | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Arquitetura S/4HANA | Backlog | 2025 | giovanilg | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Backup OFFSITE (riscos internos) | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Backup OFFSITE (riscos internos) | Backlog | 2025 | giovanilg | 80 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Backup OFFSITE (riscos internos) | Backlog | 2025 | samarone | 200 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
DR Site JGS | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 112 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
DR Site JGS | Backlog | 2024-2025 | claudioa | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
DR Site JGS | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
DR Site JGS | Backlog | 2024-2025 | samarone | 4 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
DR Site JGS | Backlog | 2024-2025 | davidl | 40 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação Nova Fábrica na Servia | Backlog | 2025 | davidl | 160 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | Backlog | 2025 | mekelburg | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | Backlog | 2025 | claudioa | 8 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia WEG Austrália | Backlog | 2025 | samarone | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto | Backlog | 2025 | davidl | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Backlog | 2025 | davidl | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia PPI - SP | Backlog | 2025 | samarone | 16 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia WEG Africa | Backlog | 2025 | samarone | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP | Backlog | 2025 | samarone | 12 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia Escritório de Sorocaba - Seção Produtos de Inteligência Artificial | Backlog | 2025 | davidl | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Implantação telefonia Suécia - WSC | Backlog | 2025 | samarone | 12 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Infraestrutura Multi (Equinix) | Backlog | 2025 | epiccoli | 104 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
WIS ZEST | Backlog | 2025 | davidl | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
WIS ZEST | Backlog | 2025 | samarone | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais | Backlog | 2025 | mekelburg | 24 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais | Backlog | 2025 | epiccoli | 60 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Revisão do contrato Oracle (ULA) | Backlog | 2025 | mekelburg | 156 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Revisão do contrato Oracle (ULA) | Backlog | 2024-2025 | giovanilg | 8 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Atualização da proposta de integração da Balteau ao WEGNET | Backlog | 2025 | davidl | 30 | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
[5 empty] | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
|  | 2025 |  |  | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
|  | 2025 |  |  | Implantação nova fábrica WEG Servia | Cluster de Backup
Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Backlog | 2025 | claudioa |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Migração Rancher RKE2 | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Rancher Backup | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Criar e Revisar Desenhos de arquitetura | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Novas ferramentas de observabilidade | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Estruturar Cluster Rancher na AWS Multi-propÃ³sito | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Avaliar Implementação de SLE Micro (sistema operacional imutável e lightweight desenhado para containers e edge) | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher | Backlog | 2025 | claudioa |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Fomentar a migração WMO para Rancher | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Fomentar a migração SOAP para Rancher (Sistemas Iflow e Ifind / OTM4E) | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Reorganizar VMS com Docker por àrea, aumentar densidade e diminuir VMS | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Housekeeping Docker Negócio | Backlog | 2025 | claudioa |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Housekeeping Docker TI | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
Migrar containeres de banco de dados | Backlog | 2025 | epiccoli |  | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
[5 empty] | Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Migração Rancher RKE2
1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | Backlog | 2024-2025 | danielh | 64 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca | Backlog | 2025 | franke | 48 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Revisão Infraestrutura de TI Biblioteca PFII | Backlog | 2024 | franke | 16 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WTK - WMO - Novo Galpão Turquia | Backlog | 2025 | franke | 20 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WPT ¦ Ampliação rede de Santo Tirso | Backlog | 2025 | franke | 20 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantar WSFM em Hosur India | Backlog | 2025 | danielh | 45 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Ampliar rede Wi-Fi Stamping Workshop Rugao | Backlog | 2025 | danielh | 12 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WII - Infraestrutura de Rede Security Gate | Backlog | 2025 | andreig | 12 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Criação de rede de LAB apartada da IT Labs - João Estevão | Backlog |  | danielh | 16 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | Backlog | 2025 | franke | 182 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | Backlog | 2025 | andreig | 16 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | Backlog | 2025 | lineujunior | 40 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto | Backlog | 2025 | lineujunior | 170 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto | Backlog | 2025 | eduardoat | 45 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Backlog | 2025 | lineujunior | 230 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Backlog | 2025 | eduardoat | 70 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia PPI - SP | Backlog | 2025 | lineujunior | 105 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia WEG Africa | Backlog | 2025 | danielh | 275 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP | Backlog | 2025 | lineujunior | 24 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia Escritório de Sorocaba - Seção Produtos de Inteligência Artificial | Backlog | 2025 | lineujunior | 50 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação telefonia Suécia - WSC | Backlog | 2025 | lineujunior | 86 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WBL - Revisar infraestrutura Wireless para WSFM na Bluffton | Backlog | 2025 | danielh | 20 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação nova fábrica WEG Servia | Backlog | 2025/2026 | franke | 160 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Atualização da proposta de integração da Balteau ao WEGNET | Backlog | 2024 | lineujunior | 20 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | andreig | 140 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | danielh | 24 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | eduardoat | 60 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | franke | 8 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura DDoS | Backlog | 2025 | lineujunior | 16 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
GP ¦ Migração SharePoint Onda 3 | Backlog | 2025 | eduardoat | 80 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | Backlog | 2025 | andreig | 80 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | Backlog | 2025 | franke | 4 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | Backlog | 2025 | lineujunior | 24 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Arquitetura S4HANA | Backlog | 2025 | andreig | 32 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | Backlog | 2025 | eduardoat | 80 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Backup OFFSITE (riscos internos) | Backlog | 2025 | andreig | 40 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
DR Site JGS | Backlog | 2025 | danielh | 120 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
DR Site JGS | Backlog | 2025 | eduardoat | 120 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Infraestrutura Multi (Equinix) | Backlog | 2025 | andreig | 160 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Infraestrutura Multi (Equinix) | Backlog | 2025 | danielh | 8 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Infraestrutura Multi (Equinix) | Backlog | 2025 | franke | 8 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Infraestrutura Multi (Equinix) | Backlog | 2025 | lineujunior | 48 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | Backlog | 2025 | eduardoat | 40 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Infraestrutura SAP (IBM Power) | Backlog | 2025 | eduardoat | 16 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | Backlog | 2025 | andreig | 32 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | Backlog | 2025 | eduardoat | 32 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | Backlog | 2025 | franke | 24 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Troca do roteador ASR | Backlog | 2025 | andreig | 240 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Troca do roteador ASR | Backlog | 2025 | danielh | 80 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Troca do roteador ASR | Backlog | 2025 | eduardoat | 100 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Troca do roteador ASR | Backlog | 2025 | franke | 80 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Troca do roteador ASR | Backlog | 2025 | lineujunior | 120 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WBL - Revisar infraestrutura Wireless para WSFM na Bluffton | Backlog | 2025 | danielh | 180 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WIS Zest | Backlog | 2025 | danielh | 80 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
WIS Zest | Backlog | 2025 | eduardoat | 32 | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
Implantação Arquitetura de conectividade SDWAN Global | Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca
| Backlog | 2025 |  |  | 1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca