## Backlog Servers
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
GAP | [5 empty] | 1584 | 84 | 100 | 120 | 120 | 120 | 128 | 152 | 152 | 152 | 168 | 168 | 120
Horas disponíveis |  |  |  | 2.3104 |  | 1920 | 120 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 120
Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 4436 | 336 | 36 | 68 | 48 | 48 | 48 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
Implantação nova fábrica WEG Servia |  | Backlog | 2025-2026 | davidl | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cluster de Backup |  | Backlog | 2025 | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 72 | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Backlog | 2025 | claudioa | 224 | 224 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Backlog | 2025 | samarone | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Backlog | 2025 | epiccoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Backlog | 2025 | claudioa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Status Standby | Backlog | 2025 | samarone | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Status Standby | Backlog | 2025 | epiccoli | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | claudioa | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | samarone | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação da rede SAN |  | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação da rede SAN |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação da rede SAN |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2024-2025 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | claudioa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | davidl | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | Backlog | 2025 | samarone | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação infra India Bangalore |  | Backlog | 2024 | samarone | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do contrato Microsoft |  | Backlog | 2025 | davidl | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | davidl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | davidl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | samarone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S/4HANA |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S/4HANA |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S/4HANA |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | giovanilg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | samarone | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | mekelburg | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | claudioa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | samarone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2024-2025 | davidl | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Nova Fábrica na Servia |  | Backlog | 2025 | davidl | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | Backlog | 2025 | claudioa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Austrália |  | Backlog | 2025 | samarone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto |  | Backlog | 2025 | davidl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco |  | Backlog | 2025 | davidl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia PPI - SP |  | Backlog | 2025 | samarone | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Africa |  | Backlog | 2025 | samarone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP |  | Backlog | 2025 | samarone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia Escritório de Sorocaba - Seção Produtos de Inteligência Artificial |  | Backlog | 2025 | davidl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia Suécia - WSC |  | Backlog | 2025 | samarone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Multi (Equinix) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIS ZEST |  | Backlog | 2025 | davidl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIS ZEST |  | Backlog | 2025 | samarone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do contrato Oracle (ULA) |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do contrato Oracle (ULA) |  | Backlog | 2024-2025 | giovanilg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização da proposta de integração da Balteau ao WEGNET | Alocar SEG | Backlog | 2025 | davidl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Backlog Plataform OPS
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
GAP | [5 empty] | 2016 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Horas disponíveis | [5 empty] | 2016 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo, criação e testes de Cluster NFS |  | Backlog | 2025 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Rancher RKE2 |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher Backup |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar e Revisar Desenhos de arquitetura |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas ferramentas de observabilidade |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturar Cluster Rancher na AWS Multi-propÃ³sito |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliar Implementação de SLE Micro (sistema operacional imutável e lightweight desenhado para containers e edge) |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher |  | Backlog | 2025 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração WMO para Rancher |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar a migração SOAP para Rancher (Sistemas Iflow e Ifind / OTM4E) |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reorganizar VMS com Docker por àrea, aumentar densidade e diminuir VMS |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Housekeeping Docker Negócio |  | Backlog | 2025 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Housekeeping Docker TI |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar containeres de banco de dados |  | Backlog | 2025 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anderson
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1725.35 | -41 | -45 | -8 | 0.25 | 66.1 | 9 | 13 | 4 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1502.65 | 209 | 205 | 184 | 175.75 | 101.9 | 175 | 147 | 116 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | mekelburg | 433 | 412.45 | 27 | 27 | 27 | 55 | 6.45 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação Ambiente Power E980 | Aberta demanda 1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC | Cancelado | 2024 | mekelburg | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR488568-CT - Liberacao de acesso e migração Rancher |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR490652 - Storage na Unidade de Lima Peru |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausencia |  | Em andamento | 2024 | mekelburg |  | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR508956-CT Engineering Base software |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 4 | 11.5 |  |  | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EASY - Action Plan |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Holanda - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belgica - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
França - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparação de utilização BluePrism via Citrix |  | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Apoio Claudio | Não iniciado | 2024 | mekelburg | 25.5 | 11.5 |  |  | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rollout Kace K2000 | Repassado para Samarone dar continuidade | Repassado | 2024 | mekelburg | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028568 - WCES - AQUISIÇÃO LICENÇAS AUTO-PILOT/DRIVEWORKS |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Repassado para David | Repassado | 2024 | mekelburg | 25 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028619 AGD - Plataforma Dados |  | Repassado | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamento de informações DR Site |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 28.5 | 14.5 |  |  |  | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028614 - Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 17 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 328 | 38 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padronização de aplicações e serviços em Linhares-ES |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Dresden (Ger) - Desativação | Desativação da filial confirmada - Repassado do David p Mek | Em andamento | 2024 | mekelburg | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 238 | 149.75 | 30 | 36 | 24 | 4.25 | 8.5 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 156 | 97.5 | 0 | 8 | 20 | 23 | 0.5 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers e BKP | Repassado para David | Repassado | 2024 | mekelburg | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028962 - Propor Renovação Infraestrutura Oracle |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 140 | 107 | 24 | 24 | 8 | 27 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 56 | 58 | 8 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029197 - Executar Prova de Conceito IBM Power 10 |  | Em andamento | 2024 | mekelburg | 64 | 75 | 24 | 16 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029431 - Reavaliação do Contrato ORACLE ULA |  | Em andamento | 2024 | mekelburg |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029231 - Incorporação MVISIA na WEL | Aguardando alocação PPM | Em andamento | 2024 | mekelburg | 3.5 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
[7 empty] | 8 | 0 | 10
8
[7 empty] | 0 | 30 | 24
[7 empty] | 0 | 16 | 2
Note on K5: 43 horas em Consultoria
Note on L5: 53 horas em consultoria

## Claudio
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1585 | 33 | -133 | -32 | -34 | 46 | -78 | -12 | 68 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1643 | 135 | 293 | 208 | 210 | 122 | 262 | 172 | 52 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa | 322 | 388 | 27 | 27 | 27 | 59 | 32 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WII - CFVT India |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração sites do BRJGS069 |  | Parado | 2025 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR467237 - Servidor Granta |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autenticação integrada do GCP com o WEG.NET |  | Parado | 2025 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR462770 Nova VM (Clone) |  | Concluído | 2024 | claudioa | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR517901 - CT Citrix Update |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485606-CT - Parque Eolico - Docker |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR486276-CT - Vetorh on Citrix. |  | Concluído | 2024 | claudioa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR442094-Hardware / Software Requirement for HR Attendance |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR448008-RITM3775782 - Cópia de backup China |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR474826-Preparar utilização BP via citrix. |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR517134 - EOL estações meteorológicas | Passado para Piccoli | Repassado | 2024 | claudioa | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492244 - Consumo Bangalore CPU | Será aberta demanda pelo Samarone | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498507- CFTV BRSBC |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498508 - CT - CFTV - BRMTT | Aguardando aprovação CTI | Cancelado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR496017 - CT - BRMUA008 espaço |  | Concluído | 2024 | claudioa | 4 | 20 |  |  | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR504916 CT - FTPS |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR509337 - CT - Software Geremia |  | Concluído | 2024 | claudioa | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IR424967] RITM3065581 - CT Instalação software ExESS |  | Não iniciado | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR494761 - Maestro Kubernetes K3S Filiais |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 3 | 15 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Africa - Backup Management |  | Concluído | 2024 | claudioa | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação do Plano de Ação do Pentest Elytron | Alocação SEG | Concluído | 2024 | claudioa | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feramenta de IPAM |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 20 | 89 | 0 | 48 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPU em Kubernetes |  | Concluído | 2024 | claudioa | 20 | 100 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | claudioa | 90 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo/melhoria para Ambiente VDI |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 40 | 88 |  | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher GPU |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027118 - Atualização infra Linhares (BRLNH) | Aguardando equipamento | Em andamento | 2024 | claudioa | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028049 - Integración Kardex en WEG Chile | Aguardando iniciar o projeto | Não iniciado | 2024 | claudioa | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Concluído | 2024 | claudioa | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Concluído | 2024 | claudioa | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Concluído | 2024 | claudioa | 64 | 58 | 0 | 8 | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado | 2024 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028953 - Ativar Backup DR físico para Balteau |  | Não iniciado | 2024-2025 | claudioa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027323 - WTD - Infraestrutura CFTV para Betim | O orçamento não foi aprovado pela filial, pendente Matriz RACI | Em andamento | 2024 | claudioa | 52 | 33 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | Concluído | 2024 | claudioa | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028961 - India Hosur - Instalar nova infra e migrar VMs |  | Concluído | 2024 | claudioa | 88 | 41 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000026914 - Orchestra |  | Concluído | 2024 | claudioa | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 16 | 16 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 234 | 128 | 40 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024 | claudioa | 408 | 384 |  |  |  | 0 | 40 | 184 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher | Pendente finalizar a documentação | Em andamento | 2024 | claudioa | 60 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de Cluster de Database AGD |  | Em andamento | 2024 | claudioa |  | 28 |  |  |  | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onde que está o item "Perda de dados Commvault" | 80 horas? |  |  |  |  | 0
0
Note on K4: Não tem horas apontadas
Note on M49: 184 horas alocadas pela Bruna, não tem previsão de realizar esta quantidade

## David
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1212 | -128 | 19 | -70 | -29 | -3 | 5 | -99 | -15 | 69 | 105 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2016 | 296 | 141 | 246 | 205 | 171 | 179 | 259 | 135 | 59 | 55 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 542 | 542 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Aprovada proposta pela TI Fase 1: Mapeamento e Planejamento de Migração das Aplicações Compartilhadas, e buscar aprovação nos Comites da Cestari (6 meses) Fase 2: Dimensionamento e Orçamentação do novo Ambiente da Cestari Automotiva (6 meses) Fase 3: Planejamento e Execução da Migração para Cada Aplicação (12 meses) Fase 4: Separação Completa do Ambiente e Configuração de Firewall e Rede (3 meses) | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 300 | 61 | 8 | 4 | 8 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça | Realizada definições tecnicas, aguardando contratação do local para realizar a mudança de localidade. | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - RITM5242693 - Ambiente Ansys P&D WMO | Repassado Samarone - projeto seg semestre | Concluído |  | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR404597-Migrar fileserver de MHB para BLI | Desativação do servidor confirmada | Não iniciado | 2024 | davidl | 30 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485355-CT - MID SERVER (equipe WBS) |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR382528-Configurar agendamento com Office 365 x Novo Software Recrutamento e Seleção (Gupy) |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Linux Ubuntu no domínio |  | Concluído | 2024 | davidl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa | Entregas referente a File Server Update | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 206 | 90 | 30 | 60 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Em andamento | 2024 | davidl | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Malásia - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Singapura - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura WAE - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infra EUA McHenry - Desativação |  | Não iniciado | 2024 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Dresden (Ger) - Desativação | Desativação da filial confirmada - Repassado para Mek | Em andamento | 2024 | davidl | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Austrália (AUBNE/PER/SYD ) - Desativação |  | Não iniciado | 2024 | davidl | 36 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação Infra PPI Obs: estimado 28 servidores | Repassar para SGI | Em andamento | 2024 | davidl | 4 | 16 |  | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novos discos para servidor do MAGMA |  | Concluído | 2024 | davidl |  | 9 |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASTEMS - Replicação de dados |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 6 | 18 |  | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Cluster Ansys | Recurso Samarone | Em andamento | 2024 | davidl | 42 | 42 |  | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansão do disco C: no servidor dcdev012115 |  | Concluído | 2024 | davidl | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores PAM novo |  | Concluído | 2024 | davidl | 6 | 6 |  | 6
MFA na Balteau |  | Concluído | 2024 | davidl | 5 | 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR508623 Área para compartilhamento de manuais da ASTEC | Será repassado para o Fachini dar continuidade, será armazenado no site da WEG | Concluído | 2024 | davidl | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Upgrade Door Access systems - RITM3665647 | Está com o Landon | Parado | 2024 | davidl | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - K8S na Cestari | Orçamento | Concluído | 2024 | davidl | 8 | 8 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028826 - ZEST-Rotech Services-WEGNET Integration |  | Concluído | 2024 | davidl | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) |  | Em andamento | 2024 | davidl | 12 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital |  | Em andamento | 2024 | davidl | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir servidor DCLAB para SFM (https://jira.weg.net/browse/GGDCDF-2758) | Pendente o solicitante confirmar | Em andamento | 2024 | davidl | 11 | 11 |  |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento nova fábrica WEG Servia | Pré-projeto | Concluído | 2024 | davidl |  | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padronização de aplicações e serviços em Linhares-ES |  | Em andamento | 2024 | davidl | 26 | 26 |  |  | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar movimentação de arquivos SAP x FASTEMS na Austria | Aguardando ok da filial para dar continuidade | Aguardando | 2024 | davidl | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Substituição de Impressoras em Filiais dos Estados Unidos |  | Em andamento | 2024 | davidl | 32 | 32 |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028953 - Ativar Backup DR físico para Balteau | Aguardando ok no recurso de Backup | Em andamento | 2024 | davidl | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program | Verificar com a Bruna alocação 40hrs para set/24 | Em andamento | 2024 | davidl | 240 | 225 | 125 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028556-Implantação do Sistema Joinin | Pendente e-mail de entrega da demanda | Concluído | 2024 | davidl | 95 | 95 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028316 - WII-WEN-WIND - Novo centro no SAP | Aguardando entrega dos equipamentos e finalizar obra civil | Em andamento | 2024 | davidl | 64 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers e BKP | Demanda repassada pelo Mek | Em andamento | 2024 | davidl | 87 | 77 | 0 | 0 | 20 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Demanda repassada pelo Mek | Em andamento | 2024 | davidl | 74 | 74 | 0 | 0 | 20 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Férias |  | Concluído | 2024 | davidl | 80 | 80 |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da nova infraestrutura WTU | Previsão Nov/2024 - Falta abrir demanda | Não iniciado | 2024-2025 | davidl | 120 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da nova infraestrutura Linhars | Previsão Nov/2024 - Falta abrir demanda | Não iniciado | 2024-2025 | davidl | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausencia |  | Em andamento | 2024 | davidl | 24 | 24 |  |  |  | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492806-Realizar teste de mesa de Backup DR em outra filial e em Cloud | Montar teste de mesa para simular restauração a partir do backup da Cloud | Parado | 2025 | davidl | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha1
MÊS | ANO | Epic | Status | Due Date | Assignee | horas
agosto | 2024 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
setembro | 2024 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
outubro | 2024 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
novembro | 2024 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
dezembro | 2024 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
janeiro | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
fevereiro | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
março | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
abril | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
maio | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
junho | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
julho | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
agosto | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
setembro | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
outubro | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
novembro | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
dezembro | 2025 | Atividades DTI_Suporte | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 4
agosto | 2024 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
setembro | 2024 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
outubro | 2024 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
novembro | 2024 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
dezembro | 2024 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
janeiro | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
fevereiro | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
março | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
abril | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
maio | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
junho | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
julho | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
agosto | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
setembro | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
outubro | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
novembro | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
dezembro | 2025 | Atividades DTI_Consultoria | Em andamento | 2024-25 | evandrol | 20
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho

## Giovani
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1305 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1419 | 152 | 162 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 161 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX | [5 empty] | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento DTC |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento Cloud |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento Imutável |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendências: 1000027597-Renovação da Solução Global de Backup |  |  |  | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento |  | giovanilg | 1419 | 1419 | 152 | 162 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 161 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Piccoli
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 2458 | 109 | 62 | 96 | 107 | 123 | 147 | 129 | 93 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 770 | 59 | 98 | 80 | 69 | 45 | 37 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli |  | 540 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Avaliação Ambiente Power E980 | Recurso Mek | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta de Melhoria DEVOPS - Orchestra |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- VDI para Consultores ORchestra e SIE |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR416046-CT - Configurar um runner - WPS |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR468575-Criar NameSpace no Rancher/K8S para a WDC - Depto Producao Drives |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485732-CT - Gestao de APIs - Kong e WAF |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- Azure for DEP Desenvolvimento de Negocios |  | Não iniciado |  |  |  | 0
CT - IR400575-RITM2650684 - CT Repositório Docker WEG Digital |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR481406-RITM4786307 - CT - Banco de dados do tipo Vector Store. |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR481465-Cambio de reloj digital com huellas RRHH AR COR |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR490135-CT. Avaliar ML on VMWARE versus Cloud |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR490649-CT - WEG Statistics fora da WEG. |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR482370-Consulta técnica para implementação de esquema da aplicação da bobinagem no Citrix |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RITM5250532 CT - Update Software Discourse |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR440914-RITM3553338 CT Liberação de Infra de Cloud GRASP Automated PCP |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR452446-Consulta Técnica - CT - CCOE - API de Tradução |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR455371-RITM3972422 - CT - Avaliar aplicação WDD3D |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR458124-RITM4050666 - CT - Criação de um cluster k8s na AWS Rabiit MQ para IOT |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR470394-RITM4416421 - CT - Criação Servidor para WCAM |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485656-CT - infra para WCAM Webrtc WTD - RITM4902336 |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - TDF - Proposta de nova Cluster |  | Aguardando | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IR400939] CT - apresentação Nova Infraestrutura Sistema de Ensaios |  | Não iniciado | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuração storage V7000 no Rancher/Kubernetes |  |  | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EASY - Action Plan |  | Parado | 2024 | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo/melhoria para Ambiente VDI | Recurso Claudio | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028614 - Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind |  | Concluído |  | epiccoli |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | Concluído |  | epiccoli |  | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído |  | epiccoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repositórios de Artefatos Digitais | Plataform | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para nova solução de Global Capture |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo de "Remote Development" para DSE |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar Infra para IEMS da WDS |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Aumento de budget AWS - WEN Eolica |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - IR517134 - EOL Estações Meteorológicas |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT- PlatformOPS Minio Eng Ind Linhares |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas Demandas Rancher - Criação de area no rancher para WEN Qualidade |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - CCOE - Uso de serviço de Tradução Notas ME |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de Revisão de Segurança - Revisão de Segurança |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 102 | 30 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 37 |  | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC |  | Em andamento | 2024 | epiccoli |  | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029352 - WDC- Inclusão do IA no Portal Previsão | Não foi solicitada alocação (Heitor) |  | 2024 | epiccoli |  | 24 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Samarone
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1789 | 28 | -48 | 22 | 3 | 9 | 45 | 63 | 75 | 101 | 133 | 141 | 133 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1439 | 140 | 208 | 154 | 173 | 159 | 139 | 97 | 45 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | Samarone | 588 | 588 | 27 | 27 | 27 | 75 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
CT - IR370959-Custos dos Servidores DocBuilder |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492729-Performance Backup China |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR474711 - Backup COBOG | Aberta demanda 1000029114 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR514909 - CT - Storage COBOG | Aberta demanda 1000029114 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR454163-RITM3937227 - Jan/2024 - CT - Servidores TGM | Aberta demanda | Em andamento | 2024 | samarone | 40 | 40 |  | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492644-CT- Avaliar armazenamento para Logenv - Security |  | Aguardando | 2024 | samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR499839 - Revisão de Armazenamento Madrid |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR499891 - Custo de VM no Datacenter Template |  | Concluído | 2024 | Samarone | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR510681 - RITM5695602 CT - Servers para RPA |  | Concluído | 2024 | Samarone | 12 | 12 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR513035 - ATMPI (Markt Piesting) Espaço em disco | Aberta demanda 1000029022 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - RITM5242693 - Ambiente Ansys P&D WMO | Solicitante está de férias | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir servidor para POC do PCF na WDC |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - ISCAR Matrix |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR370959-Custos dos Servidores DocBuilder |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498507- CFTV BRSBC |  | Em andamento | 2024 | Samarone |  | 0
India Bangalore - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Não iniciado | 2024 | samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Cluster Ansys | Abrir demanda | Em andamento | 2024 | samarone | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- Match Pigment - WTI |  | Concluído | 2024 | Samarone | 8 | 8 |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB |  | Em andamento | 2024 | samarone | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Em andamento | 2024 | samarone | 556 | 182 | 60 | 60 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Em andamento | 2024 | samarone | 128 | 50 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | Concluído | 2024 | Samarone | 130 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029114 - COBOG / Propor renovação infra servers | Precisa encerrar a CT "IR474711 - Backup COBOG" | Em andamento | 2024 | samarone | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029149 - MXALT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029151 - SEGOT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | samarone | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029022 - WATT / Propor renovação infra servers | Solicitar postergação da data final | Em andamento | 2024 | samarone | 84 | 81 | 32 | 15 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028769 - Renovação da Solução de Anti-Spam |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028473 - Rollout Kace K2000 | Repassado para Samarone dar continuidade | Em andamento | 2024 | samarone | 94 | 94 | 0 | 20 | 28 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evento VMWare |  | Concluído | 2024 | Samarone | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029357 - Park Controller Monitoring | Recurso Paulo Loos | Não iniciado | 2024 | Samarone | 52 | 52 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 8 | 30 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on K5: Foram 66 horas de suporte