## BASELINE
|  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
Collaboration | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas |  |  |  | Horas Planejadas | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas
| Marathon Program | 1650 | 200 | 826 |  | 624 |  |  |  | 420 |  | 300 |  | 120
| KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 | [8 empty] | 60 | 60 |  |  |  | Postergação demanda para 2025
| Portal de Controles Internos TI | [8 empty] | 240 | 240 |  |  |  | Postergação demanda para 2025
| CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate | 498 | 450 |  | 48 |  |  |  |  | 405 | 150 | 150 |  | 105 | O projeto irá se estender até 2025, devido às alocações
| Programa Migracao do SharePoint Onda2 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | O projeto irá se estender até 2025, devido às alocações
| Migracao BOARD para Sharepoint Online | 290 | 70 |  | 180 | 40 | [8 empty] | Necessidade de outro recurso apoiar a entrega
| Migracao TAP e TEP Sharepoint Online | 255 | 25 |  | 230
| Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | 25 |  |  |  | 25 | [8 empty] | Necessidade de outro recurso apoiar a entrega
| Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 | [8 empty] | 380 | 200 | 120 |  | 60
| Migração SharePoint Onda 3 | [8 empty] | 900 | 160 | 60 | 420 | 260
| Proposta colaboração NAS X Sharepoint | [8 empty] | 280 | 80 | 80 |  | 120
| Renovação Contrato Microsoft/Office365 | [8 empty] | 224 | 24 | 100 |  | 100
| Suporte | 520 | 120 | 60 | 240 | 100 |  |  |  | 1160 | 350 | 120 | 480 | 210 | Impacta a equipe, aumentando a fila de chamados
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 190 | 90 |  | 60 | 40 |  |  |  | 380 | 180 |  | 120 | 80 | Impacta o tempo de resposta na análise de CTs
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 380 | 40 | 150 | 40 | 150 |  |  |  | 760 | 80 | 300 | 80 | 300 | Impacta as entregas da equipe
| TOTAL | 4408 | 995 | 1036 | 1398 | 979 |  |  |  | 5509 | 1524 | 1230 | 1100 | 1655
| Disponibilidade /Ano | 3840 | 960 | 960 | 960 | 960 |  |  |  | 7680 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Período | -568 | -35 | -76 | -438 | -19 |  |  |  | 2171 | 396 | 690 | 820 | 265
|  |  | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas |  |  |  |  | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 103.6% | 107.9% | 145.6% | 102% |  |  |  |  | 79.38% | 64.06% | 57.29% | 86.2%
|  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
Contracts | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno | Thaís | Horas Planejadas | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno
| Marathon Program | 1030 |  |  | 500 | 50 | 240 |  | 240 | 360 |  |  | 120 | 60 | 180
| Incorporação MVISIA na WEL |  |  | 26
| SIG TI | [5 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| Incorporação Birmind na WEL |  |  | 26
| Reavaliação de Solução de Virtualização | [8 empty] | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Postergação para 2025
| Revisão processo faturas Telecom | 32 | 32 | [6 empty] | 156 | 132 | 20 |  | 4 |  |  | Postergação para 2025
| Revisão Inventário Contratos TI | [8 empty] | 188 |  | 60 | 48 | 80 |  |  | Postergação para 2025
| Implantar Melhorias Fábrica de Software | 112 |  |  |  | 98 | 14 |  |  | 32 |  |  |  | 32
| Renovar contrato de Internet das Unidade | [8 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Postergação para 2025
| WTU-Propor renovação infra servers e BKP | 8 |  | 8
| BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | 8 |  | 8
| Arquitetura de Conectividade SDWAN | 6 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  | 4
| Revisão do contrato Microsoft | [8 empty] | 92 |  |  | 80 | 8 | 4
| Revisão do contrato Oracle (ULA) | [8 empty] | 84 |  |  | 80 | 4
| Conversão contrato SAP (S4HANA) | [8 empty] | 50 |  |  | 50
| Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | [8 empty] | 16 |  | 16
| Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | [8 empty] | 16 |  | 16
| Contrato/Negociação - Infraestrutura Oracle Exadata |  |  | 16 | [5 empty] | 24 |  | 16 |  | 8
| Contrato/Negociação - Nova Rede SAN |  |  | 16 | [5 empty] | 10 |  | 8 |  | 2
| Contrato/Negociação - Nova infraestrutura SAP TDF | 6 |  | 4 |  | 2
| Contrato/Negociação - Solução backup OFFSITE | [8 empty] | 6 |  | 4 |  | 2
| Arquitetura S/4HANA | [8 empty] | 8 |  |  | 8
| Renovação Infra Belgica | [8 empty] | 4 |  | 4
| Renovação Infra França | [8 empty] | 4 |  | 4
| Renovação Infra Holanda | [8 empty] | 4 |  | 4
| Renovação Infra Mexico MXALT | [8 empty] | 4 |  | 4
| Renovação Infra PPI | [8 empty] | 4 |  | 4
| Renovação Infra Suécia | [8 empty] | 4 |  | 4
| Renovação Infra TGM | [8 empty] | 4 |  | 4
| Gerenciamento do Cartão Corporativo |  | 10 | [6 empty] | 20 | 20
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | [8 empty] | 4 |  | 4
| Estudo - Automação para Faturas de Telecom |  | 200 | 8 | [5 empty] | 330 | 330
| Implantação Coxilha Negra - Fase 2 | [8 empty] | 4 |  | 4
| Implantação telefonia Escritório de Sorocaba | [8 empty] | 4 |  | 4
| Implantação telefonia Suécia - WSC | [8 empty] | 4 |  | 4
| Implantação telefonia WEG Africa | [8 empty] | 4 |  | 4
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais | [8 empty] | 40 |  | 40
| Treinamento do novo recurso - Bruno (a partir de Agosto/24) |  | 180
| Processo CTI | 240 |  | 240 | [5 empty] | 480 |  | 480
| Rotinas em Finanças TI /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 3288 | 550 | 574 | 281 | 773 | 630 | 480 |  | 5916 | 1340 | 1148 | 1062 | 1246 | 1120 | 1540 | Impacta as entregas (redistribuição de atividades Maira e Thaís)
| Processo Orçamentário [Despesas/Investim./ outros] [2022-2024] | 393 |  | 66 | 152 | 88 | 87 |  |  | 550 |  | 66 | 152 | 88 | 244
| Auditorias | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120
| TOTAL | 5213 | 972 | 998 | 1023 | 1011 | 1003 | 480 |  | 8721 | 1822 | 2065 | 1720 | 1534 | 1580 | 1540
| Disponibilidade /Ano | 5760 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |  | 9600 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Período | 547 | -12 | -38 | -63 | -51 | -43 | 480 |  | 879 | 98 | -145 | 200 | 386 | 340 | 380
|  |  | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno |  |  | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 101.2% | 104% | 106.6% | 105.3% | 104.5% | 50% | #DIV/0! |  | 94.9% | 107.6% | 89.58% | 79.9% | 82.29% | 80.21%
Datacenter / Cloud |  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
| PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone | Giovani | Horas Planejadas | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone
| Marathon Program | 1432 |  | 408 | 64 |  | 960 |  |  | 212 |  |  |  |  | 212
| Reavaliação de Solução de Virtualização | 52 |  | 21 |  | 16 |  | 15
| Implementação do Plano de Ação do Pentest Elytron |  |  | 40
| Incorporação MVISIA na WEL | 24 | 24
| Perda de dados Commvault | 80 |  | 80
| Proposta refresh do ambiente SAN | 340 | 180 |  |  |  |  | 160
| Propor Renovação Infraestrutura Oracle | 160 | 80 |  |  |  |  | 80
| WAF ZEST | 268 |  |  | 268
| Estudo/melhoria para Ambiente VDI | 80 |  | 80
| Joinin RH | 90 |  |  | 90
| Orçamento da Nova Fábrica Sérvia | 30 |  |  | 30
| Revisão do Processo para a Integração de Filiais | [8 empty] | 176 |  |  |  |  | 176
| WATT / Propor renovação infra servers | 74 | [5 empty] | 74 |  | 48 | [5 empty] | 48
| Separação Infraestrutura WCES / Cestari Automotiva | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 600 |  |  | 300 |  |  | 300
| Desativação (infra) das filiais (Malásia, Singapura, WAE, USA MK, Dresden, Austrália | 120 |  |  | 120
| WTU-Propor renovação infra servers e BKP | 20 | 20
| BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | 20 | 20
| Rollout Kace 2000 | 20 | [5 empty] | 20
| POC IBM Power 10 | 30 | 30
| PME 5.3 Recomendações BIA 2023 | 280 | 240 |  |  | 40
| Instalação de Novos Servidores VMWARE | 8 | [5 empty] | 8 |  | 40 | [5 empty] | 40
| PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage | 306 | 48 | 12 |  |  |  | 246
| Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind | 20 | 20
| Aprovar Utilização Arquivamento de Dados | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Postergação demanda para 2025
| Propor nova infraestrutura Colombia | 68 | [5 empty] | 68 |  | 32 | [5 empty] | 32
| Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | [8 empty] | 348 |  | 24 |  | 16 | 228 | 80
| Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS | [8 empty] | 188 | 60 |  | 32 | 32 | 64
| Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior | [8 empty] | 168 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32
| Implementação da rede SAN | [8 empty] | 488 | 320 |  |  | 24 | 80 | 64
| Reavaliação/Projeto da Infraestrutura Oracle (Exadata) | 96 | 96 | [6 empty] | 396 | 32 |  |  | 32 | 300 | 32
| WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça |  |  |  | 24
| Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | 400 | 400 | [6 empty] | 392 | 200 |  |  |  | 168 | 24
| Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | [8 empty] | 296 |  |  |  | 16 | 120 | 160
| Nova Arquitetura de File Server para JGS | [8 empty] | 184 |  | 32 | 60 | 32 |  | 60
Datacenter / Cloud | Projeto de Infraestrutura SAP TDF | 208 | 90 |  |  | 28 |  | 90 |  | 56 | 40 |  |  | 16
| Renovação Infra Belgica | [8 empty] | 96 |  |  | 80 |  |  | 16
| Renovação Infra França | [8 empty] | 76 |  |  | 60 |  |  | 16
| Renovação Infra Holanda | [8 empty] | 96 |  |  | 80 |  |  | 16
| Renovação Infra Mexico MXALT | [8 empty] | 116 |  |  | 100 |  |  | 16
| Renovação infra India Bangalore | 68 | [5 empty] | 68
| Renovação Infra PPI |  |  |  | 150
| Integração WEG Chile | 48 |  |  | 48
| Renovação Infra Suécia | [8 empty] | 114 |  |  | 90 |  |  | 24
| Renovação Infra TGM | 68 | [5 empty] | 68 |  | 184 |  |  | 160 |  |  | 24
| Revisão do contrato Microsoft | [8 empty] | 72 |  |  | 72
| Arquitetura DDoS | [8 empty] | 80 | 32 | 16 |  | 32
| Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | [8 empty] | 72 |  | 16 |  | 24 |  | 32
| Projeto Cluster Ansys | 52 | 20 |  |  |  |  | 32 |  | 16 | [5 empty] | 16
| Arquitetura S/4HANA | [8 empty] | 80 | 40 |  |  | 16 | 24
| Backup OFFSITE (riscos internos) | [8 empty] | 296 |  |  |  | 16 | 80 | 200
| DR Site JGS | 52 | 16 | 16 |  | 16 |  | 4 |  | 216 | 96 |  | 40 | 24 | 40 | 16
| Implantação Nova Fábrica na Servia | [8 empty] | 160 |  |  | 160
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | [8 empty] | 40 | 16 | 8 |  | 16
| Implantação Coxilha Negra - Fase 2 | 48 |  |  | 48
| Implantação telefonia Escritório de Sorocaba | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 24
| Implantação telefonia PPI - SP | [8 empty] | 16 | [5 empty] | 16
| Implantação telefonia Suécia - WSC | [8 empty] | 28 |  |  | 12 |  |  | 16
| Implantação telefonia WEG Africa | [8 empty] | 28 |  |  | 12 |  |  | 16
| Infraestrutura Multi (Equinix) | [8 empty] | 104 |  |  |  | 104
| WIS ZEST | [8 empty] | 48 |  |  | 24 |  |  | 24
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais | [8 empty] | 84 | 24 |  |  | 60
| Revisão do contrato Oracle (ULA) | 96 | 96 | [6 empty] | 68 | 60 |  |  |  | 8
PlatformOPS | Migração Rancher Prime e RKE2 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Migrar contêineres de banco de dados | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Housekeeping Docker TI | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Housekeeping Docker Negócio | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Reorganizar VMS com Docker por área, aumentar densidade e diminuir VMS | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração SOAP para Rancher • Sistemas Iflow e Ifind (críticos) • Sistemas OTM4E (crítico) | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração WMO para Rancher • Sistema LIS Logística (crítico) • Sistema em PHP do P&D (não suportado AGD) | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Repositórios de Artefatos Digitais | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Nova Arquitetura do WSFM - Corp (Plataforma MES) | 120 |  | 40 |  | 80 |  |  |  | 160 |  | 80 |  | 80 |  |  | Necessidade de outro recurso apoiar a entrega
| Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) | 160 |  | 50 |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 40 |  | 20 |  |  | Necessidade de outro recurso apoiar a entrega
| Rancher GPU | 40 |  | 40 | [9 empty] | 20
| PlatformOPS ¦ Governança e Planejamento | [8 empty] | 170 |  | 120 |  | 50
| Rancher Backup | [8 empty] | 45 |  | 30 |  | 15
| Avaliar Implementação de SLE Micro (sistema operacional imutável e lightweight desenhado para containers e edge) | [8 empty] | 120 |  | 90 |  | 30
| Estruturar Cluster Rancher na AWS Multi-propósito | [8 empty] | 40 |  | 30 |  | 10
| Novas ferramentas de observabilidade | [8 empty] | 160 |  | 120 |  | 40
| Arquitetura para nova solução de Global Projects (Solicitação SDE) | [8 empty] | 230 |  | 150 |  | 80
| Automação de infraestrutura | [8 empty] | 320 | 40 | 100 |  | 180
| Ciclo de revisão SER (Apps SDE, Apps SOAP, Apps SIE) | [8 empty] | 55 |  | 40 |  | 15
| Ciclo de revisão SER (APPS AGD, Apps STD, Apps SIM) | [8 empty] | 65 |  | 50 |  | 15
| Ciclo de revisão SRE (APPS SVE, Apps SCO, Apps WMO - Logistica) | [8 empty] | 55 |  | 40 |  | 15
| Ciclo de revisão SER (APPS WDS, Apps WBS, Apps WMO – Global Procurement) | [8 empty] | 80 |  | 65 |  | 15
| Ciclo de revisão SER (APPS Orchestra, Apps WDC, Apps WDS - Digital) | [8 empty] | 55 |  | 40 |  | 15
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 428 | 80 | 132 | 80 | 112 |  | 24 |  | 960 | 160 | 140 | 160 | 240 | 80 | 180
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 520 | 40 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 720 | 110 | 120 | 150 | 120 | 70 | 150
| TOTAL | 6796 | 1500 | 1039 | 1282 | 1152 | 960 | 1077 |  | 9553 | 1270 | 1703 | 1624 | 1452 | 1882 | 1642
| Disponibilidade /Ano | 5760 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |  | 11520 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Período | -1036 | -540 | -79 | -322 | -192 | 0 | -117 |  | 1967 | 650 | 217 | 296 | 468 | 38 | 278
|  |  | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone |  |  | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 156.2% | 108.2% | 133.5% | 120% | 100% | 112.2% |  |  | 66.15% | 88.7% | 84.58% | 75.62% | 98.02% | 85.52%
|  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
Networks & Telecom | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu | Backlog |  | Horas Planejadas | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu
| Marathon Program | 1884 |  | 960 | 840 |  | 84 |  |  | 432 |  | 262 | 170
| Atividades herdadas da SGI pelo Lineu durante a transição | 100 |  |  |  |  | 100
| Renovar contrato de Internet das Unidade | 0 | [7 empty] | 248 | 20 | 20 |  | 138 | 70 | Postergação da demanda para 2025. Baixo Impacto: Financeiro, otimizar custos com negociação em pacotes e atender algumas necessidades de crescimento/ desempenho de links nas filiais.
| Avaliação Feramenta de IPAM | 110 | 110
| Revisão do Processo para a Integração de Filiais | [8 empty] | 528 |  | 176 | 352
| WATT / Propor renovação infra servers | 8 | 8
| Definição Processo Documentação Infra | 16 | 16
| Arquitetura de Conectividade SDWAN | 208 | 184 |  |  | 16 | 8
| PM1 - Nova solução de Contact Center | 100 | 20 |  | 80
| Orçamento Nova Fábrica Sérvia | 48 |  |  |  | 48
| Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | 188 |  |  |  | 158 | 30
| WDS - Prédio Pack de Baterias | 66 |  |  |  | 66
| GP ¦ Arquitetura DDoS | 140 | 140
| Revisão Infraestrutura de LAN_WLAN Tizayuca-WMX | 42 |  |  |  | 42
| WTI - Novo Centro de Logística Weg Tintas GRM | 83 |  |  |  | 68 | 15
| WAU - Novo Prédio da Serralheira em Itajaí | 50 |  |  |  | 35 | 15
| WBS - Novo Prédio | 79 |  |  |  | 64 | 15
| WDS Digital - Novo Prédio | 166 |  |  |  | 136 | 30
| WEG Itajaí ¦ Ampliação Rede Wi-Fi - Prédio Engenharia | 46 |  |  |  | 36 | 10
| WEG Argentina - Reestruturação San Francisco | 22 |  |  |  | 22
| WMO - Centro de Inovação - Mudança de Endereço | 16 |  |  |  | 16
| WEG Itajaí ¦ Novo Prédio de Tomadas e Interruptores | 28 |  |  |  | 28
| Nova planta fabril em QUMA (Parque Fabril III) | 55 |  |  |  | 40 | 15 |  |  | 55 |  |  |  | 40 | 15
| Aquisição de Antenas Starlink Astec Hidro | 6 |  |  |  | 6
| Ativação SDWAN Mannhein Alemanha | 15 |  |  |  | 15
| Ativação Internet Orange no Chile | 12 |  |  |  | 12
| Aquisição Antenas StarLink | 16 |  |  |  | 16
| V2COM-JGS ¦ Redundancia Link Internet | 26 |  |  |  | 26
| LPU WEG Global | 40 |  |  |  | 40
| Estruturação Infraestrutura Galpão WEN (Orçamento/ Aquisição) | 30 |  |  |  | 30
| Segurança de rede em multicloud | 40 | 40
| LandingZone Microsoft Azure | 0 | [7 empty] | 80 | 80
| WEG Linhares - Projeto Infraestrutura Utilidades e ampliação prédio Injeção | 20 | 20
| Integração Nova Unidade RF Poção Grande-GRM | 12 | 12
| Implantação telefonia WEG Austrália | [8 empty] | 310 |  |  | 70 |  | 240 | Postergação demanda para 2025. Impacot: Financeiro, por renovação de contrato para a solução atual. O valor pago é muito considerável. |  | Recurso único alocado no Marathon
| Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto | [8 empty] | 190 |  |  | 30 |  | 160 | Postergação demanda para 2025. Impacto: Conversado com a filial e a filial entendeu que o problema é o link da operadora, problema que já foi tratado pela SGI. Avaliando estabilidade do link. |  | Recurso único alocado no Marathon
| Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP |  | 65
| Revisão dos acessos de dados em Itajaí e Navegantes | 32 |  |  |  | 32
| Nova Arquitetura do WSFM - Corp (Plataforma MES) | 45 | 45 | [6 empty] | 96 | 96
| GP ¦ Implantar nova ferramenta de ITSM na SGI | 120 | [13 empty] | Impacto no gerenciamento do projeto
| GP ¦ Nova Infraestrutura de Storage | [14 empty] | Impacto no gerenciamento do projeto
| GP ¦ Revisão arquitetura dos parques Eólicos | [8 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | Postergação demanda para 2025
| GP ¦ Segurança de rede em multicloud | [14 empty] | Reduzido de 170 para 55 horas para o escopo Orchestra. Sugestão de movimentação do projeto para 2025, caso dependa de GP.
| GP ¦ Planejamento Estrategico SGI - Fase 2 | [14 empty] | Impacto no gerenciamento do projeto
| GP ¦ Migração SharePoint Onda 3 | [8 empty] | 80 |  |  | 80 |  |  | Impacto no gerenciamento do projeto
| Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) | [8 empty] | 136 | 80 | 16 |  | 16 | 24
| Arquitetura S4HANA | [8 empty] | 32 | 32
Networks & Telecom | Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) | [8 empty] | 436 | 34 | 34 | 34 | 150 | 184 | Postergação demanda para 2025. Impacto: Kickoff do projeto já realizado com o fornecedor 2S, sendo disponibilizado um volume de 200 horas de consultoria sem custo para fazer a implementação do Appliance (Catalyst Center - DNA) cedido pela Cisco já instalado no Datacenter. Este trabalho também contemplaria a evolução da solução de wireless para a familia de Controladoras Wireless 9800, com suporte para wi-fi 6E
| GP ¦ Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | [8 empty] | 80 |  |  | 80
| Backup OFFSITE (riscos internos) | [8 empty] | 40 | 40
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | 80 | 80 | [6 empty] | 320 | 240 | 24 |  | 24 | 32
| Implantação Nova Fábrica na Servia | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160
| Implantação telefonia Escritório de Sorocaba | [8 empty] | 100 |  |  | 20 |  | 80
| Implantação telefonia PPI - SP | [8 empty] | 145 |  |  | 40 |  | 105
| Implantação telefonia Suécia - WSC | [8 empty] | 106 |  |  | 20 |  | 86
| Implantação telefonia WEG Africa | [8 empty] | 325 |  |  | 50 |  | 275
| Infraestrutura Multi (Equinix) | [8 empty] | 240 | 160 | 16 |  | 16 | 48
| Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento | [8 empty] | 40 |  | 40
| GP ¦ Implementação da rede SAN | [8 empty] | 260 |  |  | 180 | 80
| Infraestrutura SAP (IBM Power) | [8 empty] | 16 |  |  | 16
| Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | [8 empty] | 88 | 32 |  | 32 | 24
| PFIII México- Nuevo Parque Fabril de Quma | [8 empty] | 80 |  |  |  | 80
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais | 200 | 200 | [6 empty] | 580 | 280 | 100 | 120 | 80
| Troca do roteador ASR | [8 empty] | 620 | 100 | 220 | 100 | 200
| WBL - Revisar infraestrutura Wireless para WSFM na Bluffton | 0 | [7 empty] | 180 |  | 180 |  |  |  | Impacto: Aguardando parecer filial
| WIS Zest | [8 empty] | 112 |  | 80 |  | 32
| Rastreamento Ativos WEG | 0 | [7 empty] | 64 |  | 64 |  |  |  | Impacto: Projeto não avançou no até o momento aguardando definição do solicitante
| Coxilha Negra - Fase 2 | 30 |  |  |  |  | 30
| WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca | 0 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 66 |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Revisão Infraestrutura de TI Biblioteca PFII | 0 | [7 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça | 68 |  |  |  | 68 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
| WTK - WMO - Novo Galpão Turquia | 0 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WPT ¦ Ampliação rede de Santo Tirso | 0 | [7 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Integração Argélia | 0 | [7 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Implantar WSFM em Hosur India | 0 | [7 empty] | 45 |  | 45 |  |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WII - Infraestrutura de Rede Security Gate | 0 | [7 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WEC - Implantar WM Portland | 64 |  |  |  | 64
| WTU-Propor renovação infra servers/BKP | 24 |  |  |  |  | 24
| BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | 28 |  |  |  |  | 28
| Ativar Backup DR físico para Balteau | 0 | [7 empty] | 56 |  | 56 |  |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WMX-QUMA - Nova unidade de Automação | 0 | [7 empty] | 65 |  | 65 |  |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 145 | 25 |  |  | 20 | 100 |  |  | 180 |  | 50 |  | 80 | 50
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 240 | 80 |  | 40 | 120 |  |  |  | 360 | 160 |  | 80 | 120
| TOTAL | 4778 | 1045 | 960 | 960 | 1254 | 504 | 0 |  | 7171 | 1354 | 1448 | 1595 | 1405 | 1369
| Disponibilidade /Ano | 4344 | 960 | 960 | 960 | 960 | 504 |  |  | 9600 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Periodo | -434 | -85 | 0 | 0 | -294 | 0 | 0 |  | 2429 | 566 | 472 | 325 | 515 | 551
|  |  | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu |  |  |  | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 108.9% | 100% | 100% | 130.6% | 100% |  |  |  | 70.52% | 75.42% | 83.07% | 73.18% | 71.3%
Número de entregas por equipes até o final de 2024
Número de entregar em esteira já em 2025
Duda / Bruna / Gio / Heck - Revisão do processo de integração

## PIPELINE 2024
|  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
Collaboration | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas
| Marathon Program | 1650 | 200 | 826 |  | 624
| CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate | 498 | 450 |  | 48
| Programa Migracao do SharePoint Onda2 | 600 |  |  | 600
| Migracao BOARD para Sharepoint Online | 290 | 70 |  | 180 | 40
| Migracao TAP e TEP Sharepoint Online | 255 | 25 |  | 230
| Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | 25 |  |  |  | 25
| Suporte | 520 | 120 | 60 | 240 | 100
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 190 | 90 |  | 60 | 40
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 380 | 40 | 150 | 40 | 150
| TOTAL | 4408 | 995 | 1036 | 1398 | 979
| Disponibilidade /Ano | 3840 | 960 | 960 | 960 | 960
| Saldo projetado /Período | -568 | -35 | -76 | -438 | -19
|  |  | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 103.6% | 107.9% | 145.6% | 102%
|  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
Contracts | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno | Thaís
| Marathon Program | 1030 |  |  | 500 | 50 | 240 |  | 240
| Incorporação MVISIA na WEL | 26 |  | 26
| SIG TI | 32 |  |  |  |  | 32
| Incorporação Birmind na WEL | 26 |  | 26
| Revisão processo faturas Telecom | 32 | 32
| Implantar Melhorias Fábrica de Software | 112 |  |  |  | 98 | 14
| WTU-Propor renovação infra servers e BKP | 8 |  | 8
| BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | 8 |  | 8
| Arquitetura de Conectividade SDWAN | 6 |  | 6
| Contrato/Negociação - Infraestrutura Oracle Exadata | 16 |  | 16
| Contrato/Negociação - Nova Rede SAN | 16 |  | 16
| Contrato/Negociação - Nova infraestrutura SAP TDF | 6 |  | 4 |  | 2
| Gerenciamento do Cartão Corporativo | 10 | 10 | [7 empty] | 6
| Estudo - Automação para Faturas de Telecom | 208 | 200 | 8 | [6 empty] | 14
| Treinamento do novo recurso - Bruno (a partir de Agosto/24) | 180 | 180 | [7 empty] | 48
| Processo CTI | 240 |  | 240 | [6 empty] | 44
| Rotinas em Finanças TI /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 3288 | 550 | 574 | 281 | 773 | 630 | 480
| Processo Orçamentário [Despesas/Investim./ outros] [2022-2024] | 393 |  | 66 | 152 | 88 | 87 |  |  |  | 112
| Auditorias | 90 |  |  | 90
| TOTAL | 5727 | 972 | 998 | 1023 | 1011 | 1003 | 480
| Disponibilidade /Ano | 5760 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| Saldo projetado /Período | 33 | -12 | -38 | -63 | -51 | -43 | 480
|  |  | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 101.2% | 104% | 106.6% | 105.3% | 104.5% | 50% | #DIV/0!
Datacenter / Cloud |  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
| PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone
| Marathon Program | 1432 |  | 408 | 64 |  | 960
| Reavaliação de Solução de Virtualização | 52 |  | 21 |  | 16 |  | 15
| Implementação do Plano de Ação do Pentest Elytron |  |  | 40
| Incorporação MVISIA na WEL | 24 | 24
| Perda de dados Commvault | 80 |  | 80
| Proposta refresh do ambiente SAN | 340 | 180 |  |  |  |  | 160
| Propor Renovação Infraestrutura Oracle | 160 | 80 |  |  |  |  | 80
| WAF ZEST | 268 |  |  | 268
| Estudo/melhoria para Ambiente VDI | 80 |  | 80
| Joinin RH | 90 |  |  | 90
| Orçamento da Nova Fábrica Sérvia | 30 |  |  | 30
| WATT / Propor renovação infra servers | 74 | [5 empty] | 74
| Separação Infraestrutura WCES / Cestari Automotiva | 240 |  |  | 240
| Desativação (infra) das filiais (Malásia, Singapura, WAE, USA MK, Dresden, Austrália | 120 |  |  | 120
| WTU-Propor renovação infra servers e BKP | 20 | 20
| BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | 20 | 20
| Rollout Kace 2000 | 20 | [5 empty] | 20
| POC IBM Power 10 | 30 | 30
| PME 5.3 Recomendações BIA 2023 | 280 | 240 |  |  | 40
| Instalação de Novos Servidores VMWARE | 8 | [5 empty] | 8
| PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage | 306 | 48 | 12 |  |  |  | 246
| Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind | 20 | 20
| Propor nova infraestrutura Colombia | 68 | [5 empty] | 68
| Reavaliação/Projeto da Infraestrutura Oracle (Exadata) | 96 | 96
| WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça |  |  |  | 24
| Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | 400 | 400
Datacenter / Cloud | Projeto de Infraestrutura SAP TDF | 208 | 90 |  |  | 28 |  | 90
| Renovação infra India Bangalore | 68 | [5 empty] | 68
| Renovação Infra PPI |  |  |  | 150
| Integração WEG Chile | 48 |  |  | 48
| Renovação Infra TGM | 68 | [5 empty] | 68
| Projeto Cluster Ansys | 52 | 20 |  |  |  |  | 32
| DR Site JGS | 52 | 16 | 16 |  | 16 |  | 4
| Implantação Coxilha Negra - Fase 2 | 48 |  |  | 48
| Revisão do contrato Oracle (ULA) | 96 | 96
PlatformOPS | Migração Rancher Prime e RKE2 | 80 |  |  |  | 80
| Migrar contêineres de banco de dados | 90 |  |  |  | 90
| Housekeeping Docker TI | 60 |  |  |  | 60
| Housekeeping Docker Negócio | 50 |  |  |  | 50
| Reorganizar VMS com Docker por área, aumentar densidade e diminuir VMS | 40 |  |  |  | 40
| Fomentar a migração SOAP para Rancher • Sistemas Iflow e Ifind (críticos) • Sistemas OTM4E (crítico) | 40 |  |  |  | 40
| Fomentar a migração WMO para Rancher • Sistema LIS Logística (crítico) • Sistema em PHP do P&D (não suportado AGD) | 40 |  |  |  | 40
| Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher | 90 |  |  |  | 90
| Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher | 100 |  |  |  | 100
| Repositórios de Artefatos Digitais | 40 |  |  |  | 40
| Nova Arquitetura do WSFM - Corp (Plataforma MES) | 120 |  | 40 |  | 80
| Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) | 160 |  | 50 |  | 110
| Rancher GPU | 40 |  | 40
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 428 | 80 | 132 | 80 | 112 |  | 24
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 520 | 40 | 120 | 120 | 120 |  | 120
| TOTAL | 6796 | 1500 | 1039 | 1282 | 1152 | 960 | 1077
| Disponibilidade /Ano | 5760 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| Saldo projetado /Período | -1036 | -540 | -79 | -322 | -192 | 0 | -117
|  |  | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 156.2% | 108.2% | 133.5% | 120% | 100% | 112.2%
|  | 2024 (Jul-Dez) | [7 empty] | 2025 (Jan-Dez)
Networks & Telecom | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Horas Planejadas | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu | Backlog
| Marathon Program | 1884 |  | 960 | 840 |  | 84
| Atividades herdadas da SGI pelo Lineu durante a transição | 100 |  |  |  |  | 100
| Avaliação Feramenta de IPAM | 110 | 110
| WATT / Propor renovação infra servers | 8 | 8
| Definição Processo Documentação Infra | 16 | 16
| Arquitetura de Conectividade SDWAN | 208 | 184 |  |  | 16 | 8
| PM1 - Nova solução de Contact Center | 100 | 20 |  | 80
| Orçamento Nova Fábrica Sérvia | 48 |  |  |  | 48
| Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | 188 |  |  |  | 158 | 30
| WDS - Prédio Pack de Baterias | 66 |  |  |  | 66
| GP ¦ Arquitetura DDoS | 140 | 140
| Revisão Infraestrutura de LAN_WLAN Tizayuca-WMX | 42 |  |  |  | 42
| WTI - Novo Centro de Logística Weg Tintas GRM | 83 |  |  |  | 68 | 15
| WAU - Novo Prédio da Serralheira em Itajaí | 50 |  |  |  | 35 | 15
| WBS - Novo Prédio | 79 |  |  |  | 64 | 15
| WDS Digital - Novo Prédio | 166 |  |  |  | 136 | 30
| WEG Itajaí ¦ Ampliação Rede Wi-Fi - Prédio Engenharia | 46 |  |  |  | 36 | 10
| WEG Argentina - Reestruturação San Francisco | 22 |  |  |  | 22
| WMO - Centro de Inovação - Mudança de Endereço | 16 |  |  |  | 16
| WEG Itajaí ¦ Novo Prédio de Tomadas e Interruptores | 28 |  |  |  | 28
| Nova planta fabril em QUMA (Parque Fabril III) | 55 |  |  |  | 40 | 15
| Aquisição de Antenas Starlink Astec Hidro | 6 |  |  |  | 6
| Ativação SDWAN Mannhein Alemanha | 15 |  |  |  | 15
| Ativação Internet Orange no Chile | 12 |  |  |  | 12
| Aquisição Antenas StarLink | 16 |  |  |  | 16
| V2COM-JGS ¦ Redundancia Link Internet | 26 |  |  |  | 26
| LPU WEG Global | 40 |  |  |  | 40
| Estruturação Infraestrutura Galpão WEN (Orçamento/ Aquisição) | 30 |  |  |  | 30
| Segurança de rede em multicloud | 40 | 40
| LandingZone Microsoft Azure | 80 | 80
| WEG Linhares - Projeto Infraestrutura Utilidades e ampliação prédio Injeção | 20 | 20
| Integração Nova Unidade RF Poção Grande-GRM | 12 | 12
| Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP | 65 | 65
| Revisão dos acessos de dados em Itajaí e Navegantes | 32 |  |  |  | 32
| Nova Arquitetura do WSFM - Corp (Plataforma MES) | 45 | 45
| GP ¦ Implantar nova ferramenta de ITSM na SGI | 120
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior | 80 | 80
| Implantação Nova Fábrica na Servia | 30 |  |  |  | 30
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais | 200 | 200
| Coxilha Negra - Fase 2 | 30 |  |  |  |  | 30
| WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça | 68 |  |  |  | 68
| WEC - Implantar WM Portland | 64 |  |  |  | 64
| WTU-Propor renovação infra servers/BKP | 24 |  |  |  |  | 24
| BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | 28 |  |  |  |  | 28
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 145 | 25 |  |  | 20 | 100
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] | 240 | 80 |  | 40 | 120
| TOTAL | 4923 | 1125 | 960 | 960 | 1254 | 504 | 0
| Disponibilidade /Ano | 4344 | 960 | 960 | 960 | 960 | 504
| Saldo projetado /Periodo | -579 | -165 | 0 | 0 | -294 | 0 | 0
|  |  | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  | 117.2% | 100% | 100% | 130.6% | 100%

## PIPELINE 2025
2025 (Jan-Dez)
Collaboration | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO |  | Horas Planejadas | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas
| Marathon Program |  | 420 |  | 300 |  | 120
| KaizenWEG - Consultoria no desenvolvimento do APP no O365 |  | 60 | 60 |  |  |  | Postergação demanda para 2025
| Portal de Controles Internos TI |  | 240 | 240 |  |  |  | Postergação demanda para 2025
| CoE e Governança Pwr.App e Pwr.Automate |  | 405 | 150 | 150 |  | 105 | O projeto irá se estender até 2025, devido às alocações
| Programa Migracao do SharePoint Onda2 |  | 300 |  |  |  | 300 | O projeto irá se estender até 2025, devido às alocações
| Elevação de Maturidade Power Platform - Nível 3 |  | 380 | 200 | 120 |  | 60
| Migração SharePoint Onda 3 |  | 900 | 160 | 60 | 420 | 260
| Proposta colaboração NAS X Sharepoint |  | 280 | 80 | 80 |  | 120
| Renovação Contrato Microsoft/Office365 |  | 224 | 24 | 100 |  | 100
| Suporte |  | 1160 | 350 | 120 | 480 | 210 | Impacta a equipe, aumentando a fila de chamados
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 380 | 180 |  | 120 | 80 | Impacta o tempo de resposta na análise de CTs
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 760 | 80 | 300 | 80 | 300 | Impacta as entregas da equipe
| TOTAL |  | 5509 | 1524 | 1230 | 1100 | 1655
| Disponibilidade /Ano |  | 7680 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Período |  | 2171 | 396 | 690 | 820 | 265
|  |  |  | Evandro | Ivan | Jardel | Thomas
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  |  | 79.38% | 64.06% | 57.29% | 86.2%
2025 (Jan-Dez)
Contracts | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Thaís | Horas Planejadas | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno
| Marathon Program | 240 | 360 |  |  | 120 | 60 | 180
| SIG TI |  | 32 |  |  |  |  | 32
| Reavaliação de Solução de Virtualização |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Postergação para 2025
| Revisão processo faturas Telecom |  | 156 | 132 | 20 |  | 4 |  |  | Postergação para 2025
| Revisão Inventário Contratos TI |  | 188 |  | 60 | 48 | 80 |  |  | Postergação para 2025
| Implantar Melhorias Fábrica de Software |  | 32 |  |  |  | 32
| Renovar contrato de Internet das Unidade |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Postergação para 2025
| Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | 4 |  | 4
| Revisão do contrato Microsoft |  | 92 |  |  | 80 | 8 | 4
| Revisão do contrato Oracle (ULA) |  | 84 |  |  | 80 | 4
| Conversão contrato SAP (S4HANA) |  | 50 |  |  | 50
| Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | 16 |  | 16
| Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | 16 |  | 16
| Contrato/Negociação - Infraestrutura Oracle Exadata |  | 24 |  | 16 |  | 8
| Contrato/Negociação - Nova Rede SAN |  | 10 |  | 8 |  | 2
| Contrato/Negociação - Solução backup OFFSITE |  | 6 |  | 4 |  | 2
| Arquitetura S/4HANA |  | 8 |  |  | 8
| Renovação Infra Belgica |  | 4 |  | 4
| Renovação Infra França |  | 4 |  | 4
| Renovação Infra Holanda |  | 4 |  | 4
| Renovação Infra Mexico MXALT |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 9
| Renovação Infra PPI |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 32
| Renovação Infra Suécia |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 64
| Renovação Infra TGM |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 41
| Gerenciamento do Cartão Corporativo |  | 20 | 20 | [7 empty] | 146
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | 4 |  | 4
| Estudo - Automação para Faturas de Telecom |  | 330 | 330
| Implantação Coxilha Negra - Fase 2 |  | 4 |  | 4
| Implantação telefonia Escritório de Sorocaba |  | 4 |  | 4
| Implantação telefonia Suécia - WSC |  | 4 |  | 4
| Implantação telefonia WEG Africa |  | 4 |  | 4
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | 40 |  | 40
| Processo CTI |  | 480 |  | 480
| Rotinas em Finanças TI /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 5916 | 1340 | 1148 | 1062 | 1246 | 1120 | 1540 | Impacta as entregas (redistribuição de atividades Maira e Thaís)
| Processo Orçamentário [Despesas/Investim./ outros] [2022-2024] |  | 550 |  | 66 | 152 | 88 | 244
| Auditorias |  | 120 |  |  | 120
| TOTAL |  | 8721 | 1822 | 2065 | 1720 | 1534 | 1580 | 1540
| Disponibilidade /Ano |  | 9600 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Período |  | 879 | 98 | -145 | 200 | 386 | 340 | 380
|  |  |  | Aline | Eduardo J. | Eduardo S. | Maira | Thaís | Bruno
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  |  | 94.9% | 107.6% | 89.58% | 79.9% | 82.29% | 80.21%
Datacenter / Cloud |  | 2025 (Jan-Dez)
| PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO | Giovani | Horas Planejadas | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone
| Marathon Program |  | 212 |  |  |  |  | 212
| Revisão do Processo para a Integração de Filiais |  | 176 |  |  |  |  | 176
| WATT / Propor renovação infra servers |  | 48 | [5 empty] | 48
| Separação Infraestrutura WCES / Cestari Automotiva |  | 600 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 8721
| Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | 40 | [5 empty] | 40 |  |  | 9553
| Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Postergação demanda para 2025 |  | 7091
| Propor nova infraestrutura Colombia |  | 32 | [5 empty] | 32 |  |  | 7091
| Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | 348 |  | 24 |  | 16 | 228 | 80
| Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | 188 | 60 |  | 32 | 32 | 64
| Implantação da EstratégiaSolução de Virtualização Filiais Exterior |  | 168 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32
| Implementação da rede SAN |  | 488 | 320 |  |  | 24 | 80 | 64
| Reavaliação/Projeto da Infraestrutura Oracle (Exadata) |  | 396 | 32 |  |  | 32 | 300 | 32
| Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | 392 | 200 |  |  |  | 168 | 24
| Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | 296 |  |  |  | 16 | 120 | 160
| Nova Arquitetura de File Server para JGS |  | 184 |  | 32 | 60 | 32 |  | 60
Datacenter / Cloud | Projeto de Infraestrutura SAP TDF |  | 56 | 40 |  |  | 16
| Renovação Infra Belgica |  | 96 |  |  | 80 |  |  | 16
| Renovação Infra França |  | 76 |  |  | 60 |  |  | 16
| Renovação Infra Holanda |  | 96 |  |  | 80 |  |  | 16
| Renovação Infra Mexico MXALT |  | 116 |  |  | 100 |  |  | 16
| Renovação Infra Suécia |  | 114 |  |  | 90 |  |  | 24
| Renovação Infra TGM |  | 184 |  |  | 160 |  |  | 24
| Revisão do contrato Microsoft |  | 72 |  |  | 72
| Arquitetura DDoS |  | 80 | 32 | 16 |  | 32
| Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | 72 |  | 16 |  | 24 |  | 32
| Projeto Cluster Ansys |  | 16 | [5 empty] | 16
| Arquitetura S/4HANA |  | 80 | 40 |  |  | 16 | 24
| Backup OFFSITE (riscos internos) |  | 296 |  |  |  | 16 | 80 | 200
| DR Site JGS |  | 216 | 96 |  | 40 | 24 | 40 | 16
| Implantação Nova Fábrica na Servia |  | 160 |  |  | 160
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | 40 | 16 | 8 |  | 16
| Implantação telefonia Escritório de Sorocaba |  | 24 | [5 empty] | 24
| Implantação telefonia PPI - SP |  | 16 | [5 empty] | 16
| Implantação telefonia Suécia - WSC |  | 28 |  |  | 12 |  |  | 16
| Implantação telefonia WEG Africa |  | 28 |  |  | 12 |  |  | 16
| Infraestrutura Multi (Equinix) |  | 104 |  |  |  | 104
| WIS ZEST |  | 48 |  |  | 24 |  |  | 24
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | 84 | 24 |  |  | 60
| Revisão do contrato Oracle (ULA) |  | 68 | 60 |  |  |  | 8
PlatformOPS | Migração Rancher Prime e RKE2 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Migrar contêineres de banco de dados |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Housekeeping Docker TI |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Housekeeping Docker Negócio |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Reorganizar VMS com Docker por área, aumentar densidade e diminuir VMS |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração SOAP para Rancher • Sistemas Iflow e Ifind (críticos) • Sistemas OTM4E (crítico) |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração WMO para Rancher • Sistema LIS Logística (crítico) • Sistema em PHP do P&D (não suportado AGD) |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Repositórios de Artefatos Digitais |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Impacto no tempo de entrega da melhoria, postergado 2025
| Nova Arquitetura do WSFM - Corp (Plataforma MES) |  | 160 |  | 80 |  | 80 |  |  | Necessidade de outro recurso apoiar a entrega
| Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) |  | 60 |  | 40 |  | 20 |  |  | Necessidade de outro recurso apoiar a entrega
| Rancher GPU | [5 empty] | 20
| PlatformOPS ¦ Governança e Planejamento |  | 170 |  | 120 |  | 50
| Rancher Backup |  | 45 |  | 30 |  | 15
| Avaliar Implementação de SLE Micro (sistema operacional imutável e lightweight desenhado para containers e edge) |  | 120 |  | 90 |  | 30
| Estruturar Cluster Rancher na AWS Multi-propósito |  | 40 |  | 30 |  | 10
| Novas ferramentas de observabilidade |  | 160 |  | 120 |  | 40
| Arquitetura para nova solução de Global Projects (Solicitação SDE) |  | 230 |  | 150 |  | 80
| Automação de infraestrutura |  | 320 | 40 | 100 |  | 180
| Ciclo de revisão SER (Apps SDE, Apps SOAP, Apps SIE) |  | 55 |  | 40 |  | 15
| Ciclo de revisão SER (APPS AGD, Apps STD, Apps SIM) |  | 65 |  | 50 |  | 15
| Ciclo de revisão SRE (APPS SVE, Apps SCO, Apps WMO - Logistica) |  | 55 |  | 40 |  | 15
| Ciclo de revisão SER (APPS WDS, Apps WBS, Apps WMO – Global Procurement) |  | 80 |  | 65 |  | 15
| Ciclo de revisão SER (APPS Orchestra, Apps WDC, Apps WDS - Digital) |  | 55 |  | 40 |  | 15
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 960 | 160 | 140 | 160 | 240 | 80 | 180
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 720 | 110 | 120 | 150 | 120 | 70 | 150
| TOTAL |  | 9553 | 1270 | 1703 | 1624 | 1452 | 1882 | 1642
| Disponibilidade /Ano |  | 11520 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Período |  | 1967 | 650 | 217 | 296 | 468 | 38 | 278
|  |  |  | Anderson | Claudio | David | Eduardo P. | Giovani | Samarone
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  |  | 66.15% | 88.7% | 84.58% | 75.62% | 98.02% | 85.52%
2025 (Jan-Dez)
Networks & Telecom | PROJETO / DEMANDA / ATIVIDADE / ENVOLVIMENTO |  | Horas Planejadas | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu
| Marathon Program |  | 432 |  | 262 | 170
| Renovar contrato de Internet das Unidade |  | 248 | 20 | 20 |  | 138 | 70 | Postergação da demanda para 2025. Baixo Impacto: Financeiro, otimizar custos com negociação em pacotes e atender algumas necessidades de crescimento/ desempenho de links nas filiais.
| Revisão do Processo para a Integração de Filiais |  | 528 |  | 176 | 352
| Nova planta fabril em QUMA (Parque Fabril III) |  | 55 |  |  |  | 40 | 15
| Implantação telefonia WEG Austrália |  | 310 |  |  | 70 |  | 240 | Postergação demanda para 2025. Impacot: Financeiro, por renovação de contrato para a solução atual. O valor pago é muito considerável. |  | Recurso único alocado no Marathon
| Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto |  | 190 |  |  | 30 |  | 160 | Postergação demanda para 2025. Impacto: Conversado com a filial e a filial entendeu que o problema é o link da operadora, problema que já foi tratado pela SGI. Avaliando estabilidade do link. |  | Recurso único alocado no Marathon
| Nova Arquitetura do WSFM - Corp (Plataforma MES) |  | 96 | 96
| GP ¦ Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | 24 |  |  | 24 |  |  | Postergação demanda para 2025
| GP ¦ Migração SharePoint Onda 3 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | Impacto no gerenciamento do projeto
| Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | 136 | 80 | 16 |  | 16 | 24
| Arquitetura S4HANA |  | 32 | 32
Networks & Telecom | Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) |  | 436 | 34 | 34 | 34 | 150 | 184 | Postergação demanda para 2025. Impacto: Kickoff do projeto já realizado com o fornecedor 2S, sendo disponibilizado um volume de 200 horas de consultoria sem custo para fazer a implementação do Appliance (Catalyst Center - DNA) cedido pela Cisco já instalado no Datacenter. Este trabalho também contemplaria a evolução da solução de wireless para a familia de Controladoras Wireless 9800, com suporte para wi-fi 6E
| GP ¦ Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC |  | 80 |  |  | 80
| Backup OFFSITE (riscos internos) |  | 40 | 40
| Estudo SDWAN - implementação filiais exterior |  | 320 | 240 | 24 |  | 24 | 32
| Implantação Nova Fábrica na Servia |  | 160 |  |  |  | 160
| Implantação telefonia Escritório de Sorocaba |  | 100 |  |  | 20 |  | 80
| Implantação telefonia PPI - SP |  | 145 |  |  | 40 |  | 105
| Implantação telefonia Suécia - WSC |  | 106 |  |  | 20 |  | 86
| Implantação telefonia WEG Africa |  | 325 |  |  | 50 |  | 275
| Infraestrutura Multi (Equinix) |  | 240 | 160 | 16 |  | 16 | 48
| Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | 40 |  | 40
| GP ¦ Implementação da rede SAN |  | 260 |  |  | 180 | 80
| Infraestrutura SAP (IBM Power) |  | 16 |  |  | 16
| Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | 88 | 32 |  | 32 | 24
| PFIII México- Nuevo Parque Fabril de Quma |  | 80 |  |  |  | 80
| Projeto SDWAN - implementação filiais nacionais |  | 580 | 280 | 100 | 120 | 80
| Troca do roteador ASR |  | 620 | 100 | 220 | 100 | 200
| WBL - Revisar infraestrutura Wireless para WSFM na Bluffton |  | 180 |  | 180 |  |  |  | Impacto: Aguardando parecer filial
| WIS Zest |  | 112 |  | 80 |  | 32
| Rastreamento Ativos WEG |  | 64 |  | 64 |  |  |  | Impacto: Projeto não avançou no até o momento aguardando definição do solicitante
| WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca |  | 66 |  |  |  | 66 |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Revisão Infraestrutura de TI Biblioteca PFII |  | 25 |  |  | 25 |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça |  | 40 |  |  |  | 40
| WTK - WMO - Novo Galpão Turquia |  | 40 |  |  | 40 |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WPT ¦ Ampliação rede de Santo Tirso |  | 24 |  |  |  | 24 |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Integração Argélia |  | 35 |  |  |  | 35 |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Implantar WSFM em Hosur India |  | 45 |  | 45 |  |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WII - Infraestrutura de Rede Security Gate |  | 32 |  |  | 32 |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| Ativar Backup DR físico para Balteau |  | 56 |  | 56 |  |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| WMX-QUMA - Nova unidade de Automação |  | 65 |  | 65 |  |  |  | Impacto: Impacto no negócio assim que aprovado, existe necessidade de implantação
| CTS (Consultas Técnicas Atendidas) /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 180 |  | 50 |  | 80 | 50
| Alocação em outros projetos /MÉDIA ANOS [2022-2024] |  | 360 | 160 |  | 80 | 120
| TOTAL |  | 7091 | 1274 | 1448 | 1595 | 1405 | 1369
| Disponibilidade /Ano |  | 9600 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Saldo projetado /Periodo |  | 2509 | 646 | 472 | 325 | 515 | 551
|  |  |  | Andrei | Daniel | Eduarfo T. | Franke | Lineu
| ALOCAÇÃO ( % ) DO RECURSO |  |  | 66.35% | 75.42% | 83.07% | 73.18% | 71.3%
Número de entregas por equipes até o final de 2024
Número de entregar em esteira já em 2025
Duda / Bruna / Gio / Heck - Revisão do processo de integração