## Backlog
Tipo | Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
| GAP | [5 empty] | 1926 | 148 | 128 | 148 | 158 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
| Horas disponíveis | [5 empty] | 2016 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
| Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 90 | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade | Parado (replanejar) | Não iniciado | 2025 | eduardojc | 90 | 90 | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | TAP Recusado | Não iniciado | 2025 | eduardojc | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF |  | Parado | 2025 | eduardos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Aline
Tipo | Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | mai/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
| GAP |  |  |  |  | -35.5 |  | 6 | -40.5 | -68 | -5 | -3 | -33 | -23 | 9 | 17 | 9 | 12 | 13 | 14 | 25 | 17 | 33 | 9 | -21
| Horas disponíveis |  |  |  |  | 2724 |  | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
| Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 2759.5 |  | 170 | 216.5 | 236 | 189 | 163 | 153 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 141
DTI_Rotina | Analise Faturas Telecom | As análises de faturas da Orange Exterior estão sendo apontadas neste item | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 80 |  | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Fábrica de Software | O esforço é maior quando tem cadastro de novo projeto (falta de informações enviadas pelo solicitante) | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 325 |  | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Pagamento Cloud |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 68 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Pagamento Coletores |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 68 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Pagamento Impressão |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 136 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Pagamento Telecom |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 816 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| Pagamentos Gerais |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 510 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Rateio Cloud |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 68 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Rateio Telecom |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 17 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DTI_Consultoria | DTI_Consultoria |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 146 |  | 9 | 21 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6
DTI_Tarefas Administrativas | DTI_Tarefas Administrativas |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 332 |  | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12
DTI_Férias | DTI_Férias |  | Em andamento | 2024 | alinesh | 80 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia | DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024 | alinesh | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Treinamento | Treinamento Bruno |  | Em andamento | 2024 | alinesh | 13 |  |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | PIS / Cofins |  | Em andamento | 2024-2025 | alinesh | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Automatização de Telecom |  | Em andamento | 2024 | alinesh | 24 |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028770 - Revisão processo faturas Telecom |  | Em andamento | 2024 | alinesh | 73 |  | 14 | 7 | 17 | 25 | 12 | 12

## Eduardo JC
Tipo | Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | mai/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | Nota
| GAP |  |  |  |  | 595.85 |  | -16 | -34.65 | -21.5 | -19 | -23 | -26 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Horas disponíveis |  |  |  |  | 2206 |  | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 1124.15 |  | 192 | 210.65 | 189.5 | 203 | 183 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Rotina | Comitê TI |  | Em andamento |  | eduardojc | 390 |  | 40 | 82 | 58 | 82 | 78 | 50
| Contratos TI - Aquisições / Renovações |  | Em andamento |  | eduardojc | 12 |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contratos TI - Assinatura Contratos |  | Em andamento |  | eduardojc | 444.45 |  | 65 | 91.45 | 68 | 80 | 75 | 65
| Contratos TI - Negociações Antecipadas |  | Em andamento |  | eduardojc | 5 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Orçamento de despesas - Brasil |  | Em andamento |  | eduardojc | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Orçamento de investimentos - Brasil |  | Em andamento |  | eduardojc | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Orçamento de investimentos e despesas - Exterior |  | Em andamento |  | eduardojc | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | PIS / Cofins |  | Em andamento |  | eduardojc | 58.45 |  | 2 | 12.45 | 12 | 12 | 12 | 8
DTI_Consultoria | DTI_Consultoria |  | Em andamento |  | eduardojc | 15 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
| Carga Contratos Ferramenta CLM |  | Em andamento |  | eduardojc | 4 |  | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0
DTI_Férias | DTI_Férias |  |  |  | eduardojc | 96 |  | 56 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
DTI_Tarefas Administrativas | DTI_Tarefas Administrativas |  | Em andamento |  | eduardojc | 77.25 |  | 10 | 2.25 | 10 | 20 | 15 | 20
Demanda | 1000028661 - Revisão Inventário Contratos TI |  | Parado |  | eduardojc | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000029395 - Revisao Licencas e Auditoria SAP 2024 |  | Em andamento |  | eduardojc | 5 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
Demanda | 1000028770 - Revisão processo faturas Telecom |  | Em andamento |  | eduardojc | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000029193 - Reavaliação de Solução de Virtualização | replanejado para 2025 | Parado |  | eduardojc | 8.5 |  | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Eduardo Scheuer
Tipo | Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | mai/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | Nota
| GAP |  |  |  |  | 641 |  | -66 | 10 | -8 | -10 | -10 | -11 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Horas disponíveis |  |  |  |  | 2206 |  | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 1079 |  | 242 | 166 | 176 | 194 | 170 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Rotina | Compliance Software |  | Em andamento |  | eduardos | 88 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8
| Contratos TI - Assinatura Contratos | Sem recurso com conhecimento | Em andamento |  | eduardos | 60 |  | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0
| Despesas Com Informática IDF |  | Concluído |  | eduardos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Domínios / Certificados | Entre set/ nov não tem ação, fica com Scheuer | Em andamento |  | eduardos | 19 |  | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8
| Governança financeira de Cloud | Ricardo Koeger | Em andamento |  | eduardos | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Orçamento de despesas - Brasil |  | Em andamento |  | eduardos | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0
| Orçamento de investimentos - Brasil |  | Em andamento |  | eduardos | 15 |  | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Orçamento de investimentos e despesas - Exterior |  | Em andamento |  | eduardos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Pendência ¦ 1000027442 Política de Governança Cloud (IaaS/PaaS) | Aguardando a publicação Politica TI | Concluído |  | eduardos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | WCES |  | Em andamento |  | eduardos | 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | PIS / Cofins |  | Em andamento |  | eduardos | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Homologação Fábrica de Software | Avaliar cotação Fabrica de Software - Mercado Eletronico | Em andamento |  | eduardos | 3 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Consultoria | DTI_Consultoria |  | Em andamento |  | eduardos | 48 |  | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
DTI_Férias | DTI_Férias |  | Concluído |  | eduardos | 48 |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia | Ausencia planejada 15 e 16/ Ago) |  | Em andamento |  | eduardos | 16 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia | Ausencia planejada (28, 29 e 30/ Ago) |  | Em andamento |  | eduardos | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Tarefas Administrativas | DTI_Tarefas Administrativas |  | Em andamento |  | eduardos | 76 |  | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10
Demanda | 1000027483 - Projeto de Infraestrutura SAP TDF | Recurso Samarone | Parado |  | eduardos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028661 - Revisão Inventário Contratos TI | Recurso Maira | Parado |  | eduardos | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN | Recurso Andrei | Parado |  | eduardos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers/BKP | Recurso David | Não iniciado |  | eduardos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Recurso David | Não iniciado |  | eduardos | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028300 - Marathon Program | Recurso Bruna | Em andamento |  | eduardos | 462 |  | 40 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100
Demanda | Incorporação MVISIA na WEL | Recurso Mery - Repassado Maira | Parado |  | eduardos | 32 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000029395 - Revisao Licencas e Auditoria SAP 2024 |  | Em andamento |  | eduardos | 80 |  |  | 0 | 40 | 20 | 20 | 0
Demanda | Incorporação Birmind na WEL | Recurso Mery - Repassado Maira | Parado |  | eduardos | 26 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 40 horas das férias trabalhada

## Maira
Tipo | Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | mai/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | Nota
| GAP |  |  |  |  | 658 |  | -6 | -11 | -18 | -5 | -19 | -19 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Horas disponíveis |  |  |  |  | 2206 |  | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 1062 |  | 182 | 187 | 186 | 189 | 179 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Rotina | Contratos TI - Aquisições / Renovações |  | Em andamento |  | mairah | 410 |  | 70 | 40 | 80 | 80 | 80 | 60
| Contratos TI - Negociações Antecipadas | Idéia de retomar, mas não tem tempo | Parado |  | mairah | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Despesas Com Informática IDF |  | Concluído |  | mairah | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reclassificação Lei do Bem |  | Em andamento |  | mairah | 20 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6
| Orçamento de despesas - Brasil |  | Não iniciado |  | mairah | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0
| Orçamento de investimentos - Brasil |  | Em andamento |  | mairah | 8 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| Pagamentos - Fábrica de Software |  | Em andamento |  | mairah | 29 |  | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4
| PWQP |  | Não iniciado |  | mairah | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| Rateio ABC - Atualização Indicadores | Repassado Thaís | Em andamento |  | mairah | 12 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rateio Contábil dos Contratos TI |  | Em andamento |  | mairah | 48 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | PIS / Cofins |  | Em andamento |  | mairah | 22 |  | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Homologação Fábrica de Software | Avaliar Cotação Fabrica de Software - Mercado Eletronico | Em andamento |  | mairah | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | WCES | Verificar com a Thaís sobre atividades Maira | Em andamento |  | mairah | 8 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Informações Lei do Bem | Jéssica - Tributos | Em andamento |  | mairah | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Levantamento de dados de fornecedores de Software | Casanova | Não iniciado |  | mairah | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
DTI_Consultoria | DTI_Consultoria |  | Em andamento |  | mairah | 8 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
DTI_Férias | DTI_Férias |  | Concluído |  | mairah | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Tarefas Administrativas | DTI_Tarefas Administrativas |  | Em andamento |  | mairah | 111 |  | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Incorporação Birmind na WEL | Recurso Mery - Repassado do Scheuer | Em andamento |  | eduardos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Incorporação MVISIA na WEL | Recurso Mery - Repassado do Scheuer | Em andamento |  | eduardos | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028661 - Revisão Inventário Contratos TI |  | Em andamento |  | mairah | 94 |  | 30 | 0 | 24 | 16 | 16 | 8
Demanda | 1000028770 - Revisão processo faturas Telecom |  | Em andamento |  | mairah | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento |  | mairah | 92 |  | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
Note on I5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2 semanas sem comitê

## Thaís
Tipo | Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | mai/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | Nota
| GAP |  |  |  |  | 732.5 |  | 16 | -12 | 0.5 | -1 | -3 | -4 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Horas disponíveis |  |  |  |  | 2206 |  | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 161 | 162 | 163
| Total de esforço (hrs) |  |  |  |  | 987.5 |  | 160 | 188 | 167.5 | 185 | 163 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Rotina | Contratos TI - Aquisições / Renovações (Período férias Maira) | período férias Maira | Concluído |  | thaisgarcia | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pagamentos Telecom | período férias Aline | Concluído |  | thaisgarcia | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Despesas Com Informática IDF - Global |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 85 |  | 15 | 25 | 7 | 8 | 15 | 15
| Despesas Com Informática IDF México |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 5 |  |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
| Despesas Com Informática IDF China |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 5.5 |  |  | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 0
| Despesas de TI empresas não controladas - V2COM |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 6.5 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 0
| Despesas de TI empresas não controladas - PPI |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 5.5 |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0
| Despesas de TI empresas não controladas - Cestari |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 18 |  |  | 0 | 17 | 1 | 0 | 0
| Gov TI Corporativa - Alteração - Política de Alçadas TI |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 32.5 |  | 8 | 6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
| Nota de Débito |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 5.5 |  |  | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 0
| Orçamento de despesas - Brasil |  | Não iniciado |  | thaisgarcia | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0
| Orçamento de investimentos - Brasil e Exterior |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 94 |  | 20 | 46 | 18 | 0 | 0 | 10
| Orçamento de Pessoal - Brasil |  | Concluído |  | thaisgarcia | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Rateio ABC - Revisão Anual |  | Concluído |  | thaisgarcia | 30 |  | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rateio e Pgto ANSYS |  | Concluído |  | thaisgarcia | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rateio Telecom |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 15.5 |  | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3
| Rateio ABC - Atualização Indicadores | Repassado da Maira | Em andamento |  | thaisgarcia | 80 |  |  | 6 | 16 | 8 | 8 | 8
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | WCES |  | Concluído |  | thaisgarcia | 10 |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | PIS / Cofins |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 86.5 |  | 10 | 0 | 16.5 | 20 | 20 | 20
DTI_Consultoria | DTI_Consultoria |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 88.5 |  | 20 | 6 | 17.5 | 15 | 15 | 15
DTI_Férias | DTI_Férias |  | Concluído |  | thaisgarcia | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia | Ausencia |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 17 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Tarefas Administrativas | DTI_Tarefas Administrativas |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 130.5 |  | 32 | 15 | 21.5 | 22 | 22 | 18
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Projeto SIG TI |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 2.5 |  | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Informações Televisão DIN |  | Concluído |  | thaisgarcia | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DTI_Atividades e Melhorias em Projetos | Depreciação Superacelerada |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 9 |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
Demanda | 1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento |  | thaisgarcia | 172.5 |  | 24 | 36 | 17.5 | 20 | 40 | 35
Note on J7: Análise de custos da Cestari
Note on K7: Análise de custos da PPI, V2COM além do Global, China e Mexico que são mensais