## Backlog
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Nota
GAP | [5 empty] | -151 | -182 | -146 | -259 | -128 | 30 | 118 | 122 | 134 | 160 | 0 | 0 | 0
Horas disponíveis | [5 empty] | 1512 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1663 | 350 | 314 | 427 | 296 | 138 | 50 | 46 | 34 | 8
1000028582 - Rastreamento Ativos WEG | Acompanhamento do projeto | Backlog | 2024-2025 | danielh | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
WMX-WTD - Novo Prédio Huehuetoca | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Backlog | 2025 | franke | 48 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão Infraestrutura de TI Biblioteca PFII | Aguardando aprovação pela parte civil | Backlog | 2024 | franke | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTK - WMO - Novo Galpão Turquia | Aguardando próximos passos da filial | Backlog | 2025 | franke | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WPT ¦ Ampliação rede de Santo Tirso | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Backlog | 2025 | franke | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar WSFM em Hosur India | Feito projeto tecnico, aguardando proximos passos | Backlog | 2025 | danielh | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliar rede Wi-Fi Stamping Workshop Rugao | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Backlog | 2025 | danielh | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WII - Infraestrutura de Rede Security Gate | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Backlog | 2025 | andreig | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de rede de LAB apartada da IT Labs - João Estevão |  | Backlog |  | danielh | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade |  | Backlog | 2025 | franke | 182 | 182 | 12 | 24 | 30 | 16 | 24 | 24 | 24 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade |  | Backlog | 2025 | andreig | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028744 - Renovar contrato de Internet das Unidade |  | Backlog | 2025 | lineujunior | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação, operação assistida, repasse suporte. (Recomenda-se viagem) | Backlog | 2025 | lineujunior | 170 | 170 | 30 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Cestari - Monte Alto | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação, operação assistida, repasse suporte. (Recomenda-se viagem) | Backlog | 2025 | eduardoat | 45 | 45 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação, operação assistida, repasse suporte. (Recomenda-se viagem) | Backlog | 2025 | lineujunior | 230 | 230 | 20 | 20 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação, operação assistida, repasse suporte. (Recomenda-se viagem) | Backlog | 2025 | eduardoat | 70 | 70 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia PPI - SP | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação remota, operação assistida, repasse suporte. | Backlog | 2025 | lineujunior | 105 | 105 | 30 | 5 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Africa | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação remota, operação assistida, repasse suporte. | Backlog | 2025 | danielh | 275 | 275 | 30 | 5 | 40 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG São Bernardo - SP | Avaliação, implantação remota, testes. | Backlog | 2025 | lineujunior | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia Escritório de Sorocaba - Seção Produtos de Inteligência Artificial | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação remota, operação assistida, repasse suporte. Mas precisa de integração antes. | Backlog | 2025 | lineujunior | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia Suécia - WSC | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação remota, operação assistida, repasse suporte. | Backlog | 2025 | lineujunior | 86 | 86 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WBL - Revisar infraestrutura Wireless para WSFM na Bluffton | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Backlog | 2025 | danielh | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação nova fábrica WEG Servia |  | Backlog | 2025/2026 | franke | 160 | 160 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização da proposta de integração da Balteau ao WEGNET | Recurso Servers - David | Backlog | 2024 | lineujunior | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | andreig | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | danielh | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS | Gerente de projetos | Backlog | 2025 | eduardoat | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | franke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura DDoS |  | Backlog | 2025 | lineujunior | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GP ¦ Migração SharePoint Onda 3 |  | Backlog | 2025 | eduardoat | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | andreig | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | franke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura de Cyber Segurança WEG (SASE, ZTNA, Cloud) |  | Backlog | 2025 | lineujunior | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura S4HANA |  | Backlog | 2025 | andreig | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura IBM POWER - SAP ECC | Gerente de projetos | Backlog | 2025 | eduardoat | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup OFFSITE (riscos internos) |  | Backlog | 2025 | andreig | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS |  | Backlog | 2025 | danielh | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DR Site JGS | Gerente de projetos | Backlog | 2025 | eduardoat | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Multi (Equinix) |  | Backlog | 2025 | andreig | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Multi (Equinix) |  | Backlog | 2025 | danielh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Multi (Equinix) |  | Backlog | 2025 | franke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Multi (Equinix) |  | Backlog | 2025 | lineujunior | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar nova estrutura de Backup e Arquivamento |  | Backlog | 2025 | eduardoat | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura SAP (IBM Power) |  | Backlog | 2025 | eduardoat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2025 | andreig | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2025 | eduardoat | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE |  | Backlog | 2025 | franke | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troca do roteador ASR |  | Backlog | 2025 | andreig | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troca do roteador ASR |  | Backlog | 2025 | danielh | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troca do roteador ASR |  | Backlog | 2025 | eduardoat | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troca do roteador ASR |  | Backlog | 2025 | franke | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troca do roteador ASR |  | Backlog | 2025 | lineujunior | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WBL - Revisar infraestrutura Wireless para WSFM na Bluffton |  | Backlog | 2025 | danielh | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIS Zest |  | Backlog | 2025 | danielh | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIS Zest |  | Backlog | 2025 | eduardoat | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Arquitetura de conectividade SDWAN Global |  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backlog | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Andrei
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1843 | 13 | 35 | -34 | 5 | 6 | 61 | 110 | 79 | 97 | 131 | 139 | 131 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 881 | 155 | 125 | 210 | 171 | 162 | 123 | 50 | 41 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  |  | 2024-2025 |  | 462 | 462 | 27 | 27 | 28 | 32 | 27 | 31 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
CT - IR469208 - Avaliação Portal RFID na WDC ¦ Análise Redes-Telecom |  | Concluído |  | andreig | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação Link de Comunicação WEG Ibéria |  | Concluído |  | andreig | 24 | 24 | 16 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Concluído |  | andreig | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analise de Problemas em Kerpen | Necessidade de avaliar se o problema persiste | Parado | 2024 | andreig | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LandingZone Microsoft Azure |  | Em andamento | 2024 | andreig | 4 | 4 | 24 | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orange: Adicionar um link ADSL no SDWAN - Austria |  | Em andamento | 2024 | andreig | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analise demanda SENAI no PF1 |  | Concluído |  | andreig | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerenciamento Vulnerabilidades |  | Não iniciado | 2024 | andreig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feramenta de IPAM | Recurso Claudio | Em andamento | 2024 | andreig | 29 | 29 |  | 8 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reuniões CCoE |  | Parado | 2024 | andreig | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORP - Serviços distribuídos MAESTRO - Filiais |  | Concluído |  | andreig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ativação de Link SDWAN na Austria |  | Concluído |  | andreig | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Férias |  | Concluído | 2024 | andreig | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) |  | Em andamento | 2024 | andreig | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WME (UAE) - Etisalat - Internet Link Upgrade |  | Em andamento | 2024 | andreig | 2 | 2 |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informações TV Departamento |  | Concluído |  | andreig | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028928 - Definição Processo Documentação Infra |  | Não iniciado | 2024 | andreig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Em andamento | 2024 | andreig | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028825 - Evolução do SOC |  | Em andamento | 2024 | andreig | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029022 - WATT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | andreig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE | DC_EX Configurado | Concluído |  | andreig | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000026914 - Infra Orchestra |  | Concluído |  | andreig | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029114 - COBOG / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | andreig | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029149 - MXALT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | andreig | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029151 - SEGOT / Propor renovação infra servers |  | Não iniciado | 2024 | andreig | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028998 - Solução para mitigação de ataque DDoS | Solicitado cancelamento, Andrei irá abrir uma nova demanda | Cancelado |  | andreig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | Em andamento | 2024 | andreig | 194 | 194 |  | 30 | 100 | 113 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028972 - Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) |  | Em andamento | 2024-2025 | andreig | 26 | 26 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024 | andreig | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud |  | Cancelado | 2024 | andreig | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028361 - Plataforma Monitoramento Observabilidade |  | Em andamento | 1905-07-16 | andreig | 48 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçar no Backlog "Implantação Arquitetura de conectividade SDWAN Global"
[7 empty] | 0 | 7 | 0

## Heck
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 1426 | -15 | -45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 45 | 36 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 2724 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1298 | 183 | 205 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades DTI_XX | [5 empty] | 0 | 27 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendência¦1000027755-Governança do Ambiente de VPN - Publicar o documento de Governança |  | Parado | 1905-07-16 | danielh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024-2025 | danielh | 1298 | 1298 | 148 | 170 | 137 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 8 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado |  | danielh |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Duda
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 774.57 | -160 | -216 | -149 | -23 | -79.43 | -18 | -33 | 39 | -21 | 81 | 139 | 131 | 136 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2453.43 | 328 | 376 | 325 | 199 | 247.43 | 202 | 193 | 81 | 149 | 79 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | eduardoat | 502 | 502 | 27 | 27 | 28 | 2 | 15 | 31 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | eduardoat | 12 | 92 |  |  |  | 12 |  |  | 80
[CONTACT CENTER] Treinamento Genesys Cloud |  | Parado | 2024 | eduardoat | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[CONSULT] DNA Center | Demanda 1000028972 - Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) | Concluído | 2024 | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxilio Suporte WEC |  | Concluído | 2024 | eduardoat | 5 | 5 |  |  | 5
Kerpen - Desligamento rede WEG | Repassar Lineu | Parado | 2024 | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IPT] Demanda de compras de telefones vindas do NAIM | Sob demanda | Concluído | 2024 | eduardoat | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[TELEPHONY] Finalizar Itens de Projeto IPT |  | Em andamento | 2024 | eduardoat | 67 | 77 | 16 | 30 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[TELEPHONY] Migração Jabber para o MS Teams |  | Em andamento | 2024 | eduardoat | 117.5 | 127.5 | 10 | 40 | 20 | 32.5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[TELEFONIA] Repasse ambiente para AAS/SGI |  | Em andamento | 2024 | eduardoat | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[WIFI] Projeto ampliação Warehouse Colombia |  | Cancelado |  | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[TELEPHONY] Projeto WSC (Suécia) |  | Cancelado |  | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[TELEFONIA] Treinamentos |  | Em andamento | 2024 | eduardoat |  | 10 | [5 empty] | 10
[1000026146 - WG - New autowarehouse in Kerpen] Pendências pós implementação | Apoio para SEG | Parado | 2025 | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[WLAN] Projeto Trefilação | Verificar status | Parado | 2024 | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[PROJETO EÓLICA] Gerenciamento (TEMP) |  | Concluído | 2024 | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo Rede Wiffi - Portaria 21 |  | Concluído | 2024 | eduardoat | 7 | 7 |  |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WCES - Reunião presencial Telefonia MTT |  | Concluído | 2024 | eduardoat | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apoio Central Telefonica - Portaria 21 |  | Em andamento | 2024 | eduardoat | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[WIFI] Projeto ampliação Warehouse Colombia | Verificar entrega | Parado | 2024 | eduardoat | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assesment e Orçamento Telefonia WEG Austrália |  | Em andamento | 2024 | eduardoat | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Austrália | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação, operação assistida, repasse suporte. (Recomenda-se viagem) | Não iniciado | 2024-2025 | eduardoat | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assesment e Orçamento telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Assessment remoto e projeto técnico. ver implantação no Backlog | Em andamento | 2024 | eduardoat | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028630 - Implantar nova ferramenta de ITSM na SGI | Gerente de Projetos | Concluído | 2024 | eduardoat | 63 | 63 | 20 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage | Gerente de Projetos | Em andamento | 2024 | eduardoat | 197 | 200 | 50 | 50 | 50 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN | Recurso do Andrei | Em andamento | 2024 | eduardoat | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos | Gerente de Projetos | Concluído | 2024 | eduardoat | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028928 - Definição Processo Documentação Infra |  | Parado | 2024 | eduardoat | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028844 - PM1 - Nova solução de Contact Center | Gerente de Projetos | Em andamento | 2024 | eduardoat | 334.5 | 364.5 | 126 | 120 | 40 | 18.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028168 - Capacitação Técnicos Filiais - Fase |  | Parado | 2024 | eduardoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024-2025 | eduardoat | 730.43 | 650.43 | 8 | 16 | 20 | 69 | 149.43 | 82 | 80 | 56 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud | Gerente de Projetos | Concluído | 2024 | eduardoat | 72 | 72 | 12 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028972 - Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) |  | Em andamento | 2024-2025 | eduardoat | 28 | 28 |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028511 - Planejamento Estrategico SGI - Fase 2 | Gerente de Projetos | Concluído | 2024 | eduardoat | 66 | 66 | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Férias |  | Concluído | 2024 | eduardoat | 64 | 64 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Note on N35: Alocado Marathon 160 horas, mas devido a ausencia paternidade serão dedicados apenas 80 horas

## Franke
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 973 | -25 | -155 | -122 | -37 | -17 | -53 | -9 | -1 | 65 | 57 | 87 | 115 | 120 | 137 | 138 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 3228 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2255 | 193 | 315 | 298 | 213 | 185 | 237 | 169 | 121 | 63 | 103 | 81 | 45 | 43 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | franke | 507 | 507 | 27 | 27 | 28 | 18 | 4 | 31 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | franke | 48 | 48 |  |  |  | 16 | 32
Revisão Infraestrutura de LAN_WLAN Tizayuca-WMX | Equipamentos configurados, aguardando instalação | Em andamento | 2024 | franke | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTI - Novo Centro de Logística Weg Tintas GRM | Implantação e pré survey | Em andamento | 2024 | franke | 89 | 89 | 4 | 12 | 20 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Em andamento | 2024 | franke | 175 | 175 | 16 | 12 | 30 | 37 | 30 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WDS - Prédio Pack de Baterias | Repasse do item para Lineu - acompanhamento | Em andamento | 2024 | franke | 23 | 23 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Singapure - Ampliação de Local |  | Concluído | 2024 | franke | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa | Configuração das câmaras | Concluído | 20 | franke | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAU - Novo Prédio da Serralheira em Itajaí | Repasse do item para Lineu - acompanhamento | Em andamento | 2024 | franke | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Argentina ¦ Mudança de Endereço - Buenos Aires | Mudança já realizada, pendente ativação do MPLS | Concluído | 2024 | franke | 29 | 29 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliação Planta Fabril da Paumar-SP | Em fase final do projeto | Concluído | 2024 | franke | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Peru - Nova Unidade Comercial | Realizada ativação com equipamentos empretados, aguardando chegar os equipamentos adquiridos | Concluído | 2024 | franke | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Itajaí ¦ Novo Prédio de Tomadas e Interruptores | Repasse do item para Lineu - acompanhamento | Em andamento | 2024 | franke | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Rugao ¦ Ampliação Novo Prédio | Implantação realizada e documentação entregue | Concluído | 2024 | franke | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Itajaí ¦ Ampliação Rede Wi-Fi - Prédio Engenharia | Fase de implantação | Concluído | 2024 | franke | 35 | 35 | 4 | 2 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão LPU 2024 | Contrato assinado | Concluído | 2024 | franke | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acompanhamento LPU 2024 | Repasse de conhecimento para Lineu | Em andamento | 2024 | franke | 8 | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028826 - ZEST-Rotech Services-WEGNET Integration | Implantação realizada e documentação entregue | Concluído | 2024 | franke | 20 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | reajustar PPM
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN | Acompanhamento do projeto | Em andamento | 2024 | franke | 30 | 30 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028316 - WII-WEN-WIND - Novo centro no SAP | Equipamentos configurados, aguardando obra civil para ativação, feito pedido de cabeamento | Em andamento | 2024 | franke | 40 | 40 | 4 | 4 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029136 - Novo prédio Digital - WDS | Projeto tecnico analisado, aguardando aprovação do projeto tecnico junto a utilidades | Aguardando | 2024-2025 | franke | 96 | 96 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI - Rede WEG Novale | A área não irá evoluir na demanda | Cancelado |  | franke | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Argentina - Reestruturação San Francisco | Em fase de implantação | Concluído | 2024 | franke | 23 | 23 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova planta fabril em QUMA (Parque Fabril III) | Aguardando proximos passos do projeto e expectativa de retomada em Jan/25 | Em andamento | 2024-2025 | franke | 58 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de Antenas Starlink Astec Hidro | Aguardando entrega das antenas. Repassar assunto para Lineu | Em andamento | 2024 | franke | 16 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ativação SDWAN Mannhein Alemanha | Problema na ativação, será realizado fallback, aguardando agenda Orange | Em andamento | 2024 | franke | 36 | 36 |  | 12 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WMO - Centro de Inovação - Mudança de Endereço |  | Concluído | 2024 | franke | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ativação Internet Orange no Chile | Problema na ativação, será realizado fallback, aguardando agenda Orange | Em andamento | 2024 | franke | 17 | 17 |  | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento Nova Fábrica Servia |  | Concluído | 2024 | franke | 30 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028972 - Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) |  | Em andamento | 2024-2025 | franke | 222 | 222 |  | 40 | 16 | 6 | 16 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V2COM-JGS ¦ Redundancia Link Internet | Pendente ativação da fibra pela operadora. Previsão entrega GNET 23/08 | Concluído | 2024 | franke | 30 | 30 |  | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[Expansão do Parque Fabril II] 01 - Fábrica VIII | Fazer Site Survey de validação da infraestrutura | Concluído | 2024 | franke | 10 | 10 |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição Antenas StarLink | Necessidade de aquisição de novas antenas da WEN | Concluído | 2024 | franke | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPU WEG Global | Repasse de conhecimento para Lineu | Em andamento | 2024 | franke | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão dos acessos de dados em Itajaí e Navegantes | Instalação do link | Em andamento | 2024 | franke | 12 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça | Fase de definição do projeto tecnico | Em andamento | 2024-2025 | franke | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 16 | 4 | 16 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028437 - WEC - Implantar WM Portland | Implementado | Concluído | 2024 | franke | 47 | 47 |  |  | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturação Infraestrutura Galpão WEN (Orçamento/ Aquisição) | Repasse de conhecimento para Lineu | Em andamento | 2024 | franke | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Internet RF Piçarras | Repasse de conhecimento para Lineu | Em andamento | 2024 | franke | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WDC no Centro Tecnológico - Estudo ocupação salas | Repasse de conhecimento para Lineu | Em andamento | 2024 | franke | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prédio 7 – Mezanino Serralheria |  | Em andamento | 2024 | franke | 31 | 31 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB | Apoio | Em andamento | 2024 | franke | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029306 - Projeto Infraestrutura TI WBS | Projeto tecnico analisado, aguardando aprovação do projeto tecnico junto a utilidades | Em andamento | 2024-2025 | franke | 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers/BKP |  | Não Iniciado | 2024 | franke | 23 | 23 |  |  | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novo prédio Expedição PFII |  | Em andamento | 2024 | franke | 16 | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão do Serviço de Internet WEG Cestari - Monte Alto-SP |  | Em andamento | 2024 | franke | 16 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTD Betim - Nova fábrica de Radiadores |  | Em andamento | 2024 | franke | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 12 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers |  | Não Iniciado | 2024 | franke | 13 | 13 |  |  | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Férias |  | Concluído | 2024 | franke | 0 | 0 |  | 120

## Lineu
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Nota
GAP | [5 empty] | 870 | -4 | -22 | 40 | 20 | 70 | 119 | 123 | 123 | 130 | 135 | 136 | 149 | 141 | 157 | 133 | 93
Horas disponíveis | [5 empty] | 1656 | 84 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 163 | 164 | 165 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 786 | 88 | 206 | 120 | 100 | 58 | 41 | 45 | 37 | 33 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Atividades DTI_XX |  | Em andamento | 2024-2025 | lineujunior | 296 | 270 | 2 | 27 | 31 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Treinamento |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 35 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTI - Novo Centro de Logística Weg Tintas GRM | Survey e ajustes | Em andamento | 2024 | lineujunior | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Linhares - Projeto Infraestrutura Utilidades e ampliação prédio Injeção | Aguardando conclusão da obra para implantação da infra de TI | Em andamento | 2024 | lineujunior | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WMX-QUMA - Nova unidade de Automação | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Em andamento | 2024 | lineujunior | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração Nova Unidade RF Poção Grande-GRM | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação da parte civil | Parado | 2024 | lineujunior | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovar contrato de internet da WTD Betim - Contrato vence em Agosto com a Operadora Algar | Aprovado, em fase de ativação da ultima milha pela operadora | Cancelado | 2024-07-01 | Lineu | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultas Tecnicas | Analisar consultas tecnicas | Em andamento | 2024 | lineujunior | 30 | 22 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WDS - Prédio Pack de Baterias | Aguardando obra para instalação | Em andamento | 2024 | lineujunior | 26 | 26 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAU - Novo Prédio da Serralheira em Itajaí | Em fase de aquisição | Em andamento | 2024 | lineujunior | 18 | 18 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Itajaí ¦ Novo Prédio de Tomadas e Interruptores | Aprovado, em fase de pedido de compras | Em andamento | 2024 | lineujunior | 24 | 24 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acompanhamento LPU 2024 |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPU WEG Global |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturação Infraestrutura Galpão WEN (Orçamento/ Aquisição) |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Internet RF Piçarras |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WDC no Centro Tecnológico - Estudo ocupação salas |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028972 - Atualizacao Tecnologica Cisco Prime (DNA Center) |  | Em andamento | 2024-2025 | lineujunior | 126 | 116 | 0 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratação de internet link dedicado - Seabra/7X | Enviado orçamento, aguardando aprovação | Em andamento | 2024 | lineujunior | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentec Switches Enterasys | SGI | Em andamento | 2024 | lineujunior | 15 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação de link WEG Chile | SGI | Em andamento | 2024 | lineujunior | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visita Técnica - WEG Linhares | SGI | Em andamento | 2024 | lineujunior | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028752 - PDT-1 Maiores Geradores de Chamados | SGI | Em andamento | 2024 | lineujunior | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de Antenas Starlink Astec Hidro | Aguardando entrega das antenas | Em andamento | 2024 | lineujunior | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assesment e Orçamento Telefonia WEG Austrália |  | Em andamento | 2024 | lineujunior | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação telefonia WEG Austrália | Assessment remoto, Projeto técnico, aprovação, implantação, operação assistida, repasse suporte. (Recomenda-se viagem) | Não iniciado | 2024-2025 | lineujunior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assesment e Orçamento telefonia WEG Argentina - Cordoba e San Francisco | Assessment remoto e projeto técnico. ver implantação no Backlog | Não iniciado | 2024 | lineujunior | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonia IP São Bernardo | Verificar range de telefonia com Teleativa | Em andamento | 2024 | lineujunior | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028953 - Ativar Backup DR físico para Balteau | Demanda sendo replanejada a partir de Out/24 | Em fase de replanejamento | 2024-2025 | lineujunior | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0